## 项目信息_1
项目信息
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产
133 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785168072 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇新庄村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 98.69 | 98.69 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 新庄村委会 | 20161231 | 20170101 | 20191231 | 20170101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 98.69 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 98.69 | 98.69 | 0 | 网站 | 否
267 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000785155698 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县紫城镇新庄村发展光伏发电项目 | 紫城镇 | 98.58 | 98.58 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 新庄村委会 | 20170215 | 20171201 | 20180401 | 20171201 | 20180401 | 否 | 竣工决算 | 20180401 | 98.58 | 0 | 20180401 | 本级扶贫部门 | 98.58 | 98.58 | 0 | 网站 | 是
552 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733186421 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇新农村示范村建设项目 | 紫城镇 | 975 | 975 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫城镇 | 20190909 | 20190910 | 20191231 |  |  |  | 竣工决算 | 20191231 | 975 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 975 | 0 | 0 |  | 是
99 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000783876390 | 紫金县_产业项目_2017紫金县苏区镇炮子村入股映山金合作社项目 | 苏区镇 | 95.8 | 95.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 炮子村 | 20160921 | 20170901 | 20201231 | 20170901 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201201 | 95.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 95.8 | 95.8 | 0 | 网站 | 是
268 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000785551670 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县紫城镇中洞村发展光伏发电项目 | 紫城镇 | 95 | 46.5 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 中洞村委会 | 20170215 | 20171121 | 20171215 | 20171121 | 20171215 | 否 | 竣工决算 | 20171215 | 95 | 0 | 20171215 | 本级扶贫部门 | 95 | 46.5 | 0 | 网站 | 是
559 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733188547 | 紫金县_村基础设施_2019年九和镇新农村示范村建设项目 | 九和镇 | 925 | 925 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 九和镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 925 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 925 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
147 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785734603 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇官田村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 92.6 | 92.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 官田村委会 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 92.6 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 92.6 | 92.6 | 0 | 网站 | 否
40 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688184207 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金县康盈种养农民专业合作社好义三黄鸡 | 紫金县 | 90 | 90 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 好义镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 90 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 90 | 90 | 0 | 村务公开栏 | 否
42 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688291788 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金县南岭镇高芳茶叶种植农民专业合作社茶叶 | 紫金县 | 90 | 90 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 南岭镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 90 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 90 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
43 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688329430 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县好义镇新辉种养农民专业合作社紫金春甜桔 | 紫金县 | 90 | 90 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 好义镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 90 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 90 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
44 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688355101 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金县国泽种养农民专业合作社三红蜜柚 | 紫金县 | 90 | 90 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 敬梓镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 90 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 90 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
47 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688524449 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金县九和镇黄砂吉盛种养农民专业合作社紫金春甜桔 | 紫金县 | 90 | 90 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 九和镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 90 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 90 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
231 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797706869 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县龙窝镇礼坑村投资入股紫金县景兴葡萄种植农民专业合作社 | 龙窝镇 | 90 | 90 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 礼坑村 | 20171128 | 20171128 | 20201231 | 20171128 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 90 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 90 | 90 | 0 | 村务公开栏 | 否
186 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787961978 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇联和村入股香怡种养农民专业合作社项目 | 敬梓镇 | 9.76 | 9.76 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 联和村村委会 | 20171101 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 9.76 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 9.76 | 9.76 | 0 | 网站 | 是
297 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788362533 | 紫金县_产业项目_2019紫金县义容镇宝山村入股县统筹光伏产业项目 | 义容镇 | 9.4 | 9.4 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 宝山村村委 | 20190101 | 20190101 | 20240101 | 20190101 | 20240101 | 否 | 竣工决算 | 20240101 | 9.4 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 9.4 | 9.4 | 0 | 村务公开栏 | 否
159 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786154569 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县龙窝镇黄竹塘村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 9 | 9 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 黄竹塘村 | 20170620 | 20170620 | 20181220 | 20170620 | 20181220 | 否 | 竣工决算 | 20181220 | 9 | 0 | 20181220 | 本级扶贫部门 | 9 | 9 | 0 | 网站 | 否
361 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786539175 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇拱桥村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 87.68 | 87.68 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 腊石村委会 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20171031 | 87.68 | 0 | 20171031 | 本级扶贫部门 | 87.68 | 87.68 | 0 | 网站 | 否
120 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784986932 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇上澄村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 84 | 84 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 上澄村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 84 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 84 | 84 | 0 | 网站 | 否
126 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785073632 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇石坑村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 84 | 84 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 石坑村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 84 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 84 | 84 | 0 | 网站 | 否
146 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785729034 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县蓝塘镇产业扶贫“以奖代补”项目 | 蓝塘镇 | 822.1191 | 822.1191 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝塘镇府 | 20170701 | 20170701 | 20191231 | 20170701 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 822.1191 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 822.1191 | 822.1191 | 0 | 村务公开栏 | 是
58 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772779444 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县瓦溪镇下濑村百香果种植基地 | 瓦溪镇 | 81.81 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 下濑村村委会 | 20170601 | 20170601 | 20180103 | 20170601 | 20180101 |  | 竣工决算 | 20180101 | 81.81 | 0 |  |  | 81.81 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
310 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000797531938 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县黄塘镇庙前村建设188KW分布式光伏扶贫项目（村级光伏发电站） | 黄塘镇 | 80 | 80 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 庙前村委会 | 20191230 | 20191230 | 20201231 | 20191230 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 80 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏 | 否
305 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000789441590 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县上义镇吉洞村委会光伏发电 | 上义镇 | 8.8236 | 8.8236 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 吉洞村委会 | 20170801 | 20170801 | 20381201 | 20170801 | 20381201 | 否 | 竣工决算 | 20381201 | 8.8236 | 0 |  |  | 8.8236 | 8.8236 | 0 | 村务公开栏 | 是
73 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775898249 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇鹿塘村个别贫困户养殖类项目 | 紫金县 | 8.415 | 8.415 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 鹿塘村委会 | 20170101 | 20170101 | 20191231 | 20170101 | 20191231 |  | 审计决算 | 20191231 | 8.415 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 8.415 | 8.415 | 0 | 村务公开栏 | 否
417 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000784199963 | 紫金县_健康扶贫_2017年度紫金县贫困户城乡居民医疗保险参保金 | 紫金县 | 8.085 | 8.085 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20161231 | 20170101 | 20171231 | 20170101 | 20171231 | 否 | 竣工决算 | 20171231 | 8.085 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门 | 8.085 | 8.085 | 0 | 网站
338 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000772884658 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇新丰村入股宇承塑钢门窗厂 | 新丰村 | 8.045 | 8.045 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 新丰村 | 20171214 | 20171215 | 20201231 | 20171215 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 8.045 | 0 |  |  | 8.045 | 8.045 | 0 | 网站 | 否
168 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786477157 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇琴星村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 8 | 8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 琴星村 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 8 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 8 | 8 | 0 | 网站 | 否
368 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786768811 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇上黄塘村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 8 | 8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 上黄塘村 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 8 | 8 | 0 | 网站 | 否
371 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786819862 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇澄田村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 8 | 8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 澄田村 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 8 | 8 | 0 | 网站 | 否
507 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000785705785 | 紫金县_村基础设施_2019年紫金县蓝塘镇博雅村村道硬底化 | 蓝塘镇 | 27.1 | 8 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 博雅村委会 | 20190126 | 20190127 | 20190427 | 20190127 | 20190427 | 否 | 竣工决算 | 20190427 | 27.1 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0 | 村务公开栏 | 是
152 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786042530 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇连塘村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 79.8 | 79.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 连塘村 | 20161220 | 20161220 | 20190517 | 20161220 | 20190517 | 否 | 竣工决算 | 20190517 | 79.8 | 0 | 20190517 | 本级扶贫部门 | 79.8 | 79.8 | 0 | 网站 | 否
185 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787939806 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇联和村入股寅富种养农民专业合作社项目 | 敬梓镇 | 79.226 | 79.226 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 联和村村委会 | 20171101 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 79.226 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 79.226 | 79.226 | 0 | 网站 | 否
555 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733187352 | 紫金县_村基础设施_2019年水墩镇新农村示范村建设项目 | 水墩镇 | 775 | 775 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 水墩镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 775 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 775 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
380 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788235084 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇正联村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 76.6 | 76.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 正联村村委会 | 20171225 | 20171225 | 20201231 | 20171225 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 76.6 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 76.6 | 76.6 | 0 | 网站 | 是
365 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786586077 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇车前村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 76.3 | 76.3 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 车前村 | 20170916 | 20170916 | 20201231 | 20170916 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 76.3 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 76.3 | 76.3 | 0 | 网站 | 否
122 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785016852 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇上庄村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 73 | 73 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 上庄村委会 | 20170215 | 20171115 | 20201231 | 20171115 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 73 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 73 | 73 | 0 | 网站 | 否
177 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787338698 | 紫金县_产业项目_2017凤安镇横排村贫困户发展种养或资金入股 | 紫金县 | 73 | 73 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 横排村委会 | 20180501 | 20180501 | 20181201 | 20180501 | 20181201 | 否 | 竣工决算 | 20180501 | 73 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 73 | 73 | 0 | 村务公开栏 | 否
276 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787628555 | 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇南洋村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 义容镇 | 72.23 | 72.23 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 南洋村村委会 | 20180101 | 20180101 | 20230730 | 20180101 | 20230730 | 否 | 竣工决算 | 20230730 | 72.23 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 72.23 | 72.23 | 0 | 村务公开栏 | 否
339 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000772939758 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县产业入股 | 紫金县 | 713.8717 | 713.8717 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 紫金县惠农扶贫开发有限公司 | 20190917 | 20190918 | 20201231 | 20190918 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 713.8717 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 713.8717 | 713.8717 | 0 | 网站 | 否
401 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000797688704 | 紫金县_产业项目_2019年投资紫金县农业发展基金项目 | 柏埔镇 | 70 | 70 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县扶贫局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | 20200101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 70 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 70 | 70 | 0 | 网站 | 是
402 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000798493890 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇联和村入股紫金县惠农公司项目 | 紫金县 | 70 | 70 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 联和村 | 20191231 | 20191231 | 20201231 | 20191231 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 70 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏 | 是
199 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000792708680 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县水墩镇段布村入股杨屋合作社项目 | 紫金县 | 7.732 | 15.464 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 段布村村委会 | 20191101 | 20191101 | 20221030 | 20191101 | 20221030 | 否 | 竣工决算 | 20221030 | 7.732 | 0 | 20221030 | 本级扶贫部门 | 7.732 | 7.732 | 0 | 村务公开栏 | 是
207 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794558355 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县水墩镇黄輋村“以奖代补”资金种养项目 | 水墩镇 | 7 | 7 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄輋村委会 | 20170902 | 20170902 | 20190925 | 20170902 | 20190925 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 7 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 7 | 7 | 0 | 村务公开栏 | 否
266 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000785024377 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫城镇升车村入股广东全日科技太阳能有限公司(县统筹项目） | 紫城镇 | 69 | 69 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 升车村委会 | 20170215 | 20190101 | 20201231 | 20190101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 69 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 69 | 69 | 0 | 网站 | 否
53 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772619809 | 紫金县_产业项目_2017中坝镇贫困户入股斗记茶业有限公司 | 中坝镇 | 683.9296 | 680.9296 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 入股斗记茶业有限公司 | 20170808 | 20170808 | 20181001 | 20170808 | 20181001 | 否 | 审计决算 | 20181001 | 683.9296 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 683.9296 | 680.9296 | 0 | 村务公开栏 | 否
27 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000505383685 | 紫金县_产业项目_2017年临江镇发放生产资料 | 临江 | 68.4 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 临江镇扶贫办 | 20170701 | 20170701 | 20171231 | 20170801 | 20171231 |  | 竣工决算 | 20171231 | 68.4 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 68.4 | 68.4 | 0 | 村务公开栏 | 否
123 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785033600 | 紫金县_产业项目_2016-2018年紫金县紫城镇升车村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 67.8 | 67.8 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 升车村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 67.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 67.8 | 67.8 | 0 | 网站 | 否
388 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788344631 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县敬梓镇甘田村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 67.6 | 67.6 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 甘田村村委会 | 20180405 | 20180405 | 20201231 | 20180405 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 67.6 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 67.6 | 67.6 | 0 | 网站 | 是
115 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784843107 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇林田村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 67 | 67 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 林田村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201201 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 67 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 67 | 67 | 0 | 网站 | 否
446 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 综合保障性扶贫 | 参加城乡居民基本养老保险 | 5100000773218567 | 紫金县_综合保障性扶贫_2019年紫金县城乡居民养老保险费 | 紫金县 | 66.792 | 66.792 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20181231 | 20190101 | 20191231 | 20190101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 66.792 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 66.792 | 66.792 | 0 | 网站
179 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787340033 | 紫金县_产业项目_2017凤安镇回龙村贫困户发展种养或资金入股 | 凤安镇 | 66.5 | 66.5 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 回龙村委会 | 20180501 | 20180501 | 20181201 | 20180501 | 20181201 | 否 | 竣工决算 | 20181201 | 66.5 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 66.5 | 66.5 | 0 | 村务公开栏 | 否
211 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794618801 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇陂湖村以奖代补资金入股杨屋种养合作社项目 | 水墩镇 | 66.4 | 66.4 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 陂湖村委会 | 20180630 | 20180630 | 20230630 | 20180630 | 20230630 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 66.4 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 66.4 | 66.4 | 0 | 村务公开栏 | 否
273 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787343273 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇黄洞村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 义容镇 | 66.1 | 66.1 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 黄洞村村委会 | 20180101 | 20180101 | 20221230 | 20180101 | 20221230 | 否 | 审计决算 | 20221230 | 66.1 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 66.1 | 66.1 | 0 | 村务公开栏 | 否
166 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786437678 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇彭坊村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 66 | 66 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 彭坊村 | 20170419 | 20170419 | 20190521 | 20170419 | 20190521 | 否 | 竣工决算 | 20190521 | 66 | 0 | 20190521 | 本级扶贫部门 | 66 | 66 | 0 | 网站 | 否
445 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 综合保障性扶贫 | 参加城乡居民基本养老保险 | 5100000773170790 | 紫金县_综合保障性扶贫_2018年紫金县城乡居民基本养老保险费 | 紫金县 | 65.868 | 65.868 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20171231 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 65.868 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 65.868 | 65.868 | 0 | 网站
233 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000798399488 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县龙窝镇洋头村坝地种植 | 龙窝镇 | 63.7415 | 63.7415 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 洋头村 | 20170108 | 20170108 | 20180425 | 20170108 | 20180425 | 否 | 竣工决算 | 20180425 | 63.7415 | 0 | 20180425 | 本级扶贫部门 | 63.7415 | 63.7415 | 0 | 村务公开栏 | 否
106 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784709048 | 紫金县_产业项目_2017年、2018年紫金县紫城镇荷岗村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 63.1 | 63.1 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 荷岗村村委会 | 20170215 | 20171115 | 20201231 | 20171115 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 63.1 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 63.1 | 63.1 | 0 | 网站 | 否
564 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733189185 | 紫金县_村基础设施_2019年黄塘镇新农村示范村建设项目 | 黄塘镇 | 625 | 625 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄塘镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 625 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 625 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
563 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733189073 | 紫金县_村基础设施_2019年柏埔镇新农村示范村建设项目 | 柏埔镇 | 620 | 620 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 柏埔镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 625 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 620 | 620 | 0 | 村务公开栏 | 是
391 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788794984 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县敬梓镇冯坑村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 62.86 | 62.86 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 冯坑村村委会 | 20181025 | 20181025 | 20201231 | 20181025 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 62.86 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 62.86 | 62.86 | 0 | 网站 | 是
148 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785881792 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇蓝塘村入股紫金县敬国种养农民专业合作社 | 蓝塘镇 | 62.708 | 62.708 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 蓝塘村村委会 | 20180801 | 20180801 | 20280801 | 20180801 | 20280801 | 否 | 竣工决算 | 20200731 | 62.708 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 62.708 | 62.708 | 0 | 村务公开栏 | 是
181 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787340995 | 紫金县_产业项目_2017凤安镇下石村贫困户发展种养或资金入股 | 凤安镇 | 62.6 | 62.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 下石村委会 | 20180501 | 20180501 | 20181201 | 20180601 | 20181201 | 否 | 竣工决算 | 20181201 | 62.6 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 62.6 | 62.6 | 0 | 村务公开栏 | 否
91 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000777389755 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇建联村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 蓝塘镇 | 61.31 | 61.31 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 建联村村委会 | 20181101 | 20181101 | 20231101 | 20181101 | 20231101 | 否 | 竣工决算 | 20231101 | 61.31 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 61.31 | 61.31 | 0 | 村务公开栏 | 是
275 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787626245 | 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇下青溪村63千瓦以奖代补资金建设光伏项目 | 义容镇 | 60.26 | 60.26 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 下青溪村委会 | 20180203 | 20180203 | 20430202 | 20180203 | 20430202 | 否 | 竣工决算 | 20430202 | 60.26 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 60.26 | 60.26 | 0 | 村务公开栏 | 是
400 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000797612815 | 紫金县_产业项目_2020年紫金县瓦溪镇四联村入股紫金县农业发展基金项目 | 瓦溪镇 | 60 | 60 | 项目实施 | 2020 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 四联村委会 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | 20200101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 60 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏 | 是
560 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733188681 | 紫金县_村基础设施_2019年凤安镇新农村示范村建设项目 | 凤安镇 | 60 | 60 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 凤安镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 60 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 60 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
277 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787630221 | 紫金县_产业项目_2019紫金县义容镇南洋村以奖代补资金入股县统筹光伏产业项目 | 义容镇 | 6.78 | 6.78 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 南洋村村委会 | 20190101 | 20190101 | 20290101 | 20190101 | 20290101 | 否 | 竣工决算 | 20290101 | 6.78 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 6.78 | 6.78 | 0 | 村务公开栏 | 否
208 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794570941 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县水墩镇水口村以奖代补资金种养项目 | 水墩镇 | 6.69 | 6.69 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 水口村村委会 | 20170412 | 20170412 | 20170930 | 20170412 | 20170930 | 否 | 竣工决算 | 20170930 | 6.69 | 0 | 20170930 | 本级扶贫部门 | 6.69 | 6.69 | 0 | 村务公开栏 | 否
80 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776547212 | 紫金县_产业项目_2016年、2018年紫金县柏埔镇永丰村贫困户短期养鸡、牛、猪等项目 | 永丰村 | 6.55 | 6.55 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 永丰村委会 | 20160921 | 20161201 | 20181101 | 20161201 | 20181101 | 否 | 竣工决算 | 20181101 | 6.55 | 0 | 20181101 | 本级扶贫部门 | 6.55 | 6.55 | 0 | 网站 | 否
390 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788778178 | 紫金县_产业项目_2017年、2018年紫金县敬梓镇洋高村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 6.5 | 6.5 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 洋高村村委会 | 20171225 | 20181225 | 20201231 | 20171225 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 6.5 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 6.5 | 6.5 | 0 | 网站 | 否
142 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785687671 | 紫金县_产业项目_2017-2018紫金县龙窝镇宝洞村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 6 | 6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 宝洞村委会 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 6 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 6 | 6 | 0 | 网站 | 否
282 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787754278 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇龙腾村光伏扶贫项目 | 紫金县 | 6 | 12 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 6 | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 | 村务公开栏 | 否
290 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788176407 | 紫金县_产业项目_2019紫金县义容镇西平村入股县统筹光伏扶贫项目 | 义容镇 | 6 | 6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 6 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 6 | 6 | 0 | 村务公开栏 | 否
512 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515078737 | 紫金县_村基础设施_2018年水墩镇陂湖村杞洋自然村上安桥建设 | 陂湖村 | 6 | 6 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 陂湖村委 | 20181201 | 20181201 | 20190501 | 20181201 | 20190501 | 否 | 竣工决算 | 20190501 | 6 | 0 | 20190501 | 财政部门 | 6 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
278 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787631850 | 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇大新村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 58.88 | 58.88 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 大新村村民委员会 | 20171101 | 20171101 | 20221201 | 20171101 | 20221201 | 否 | 竣工决算 | 20221201 | 58.88 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 58.88 | 58.88 | 0 | 村务公开栏 | 否
98 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000783806973 | 紫金县_产业项目_2017紫金县苏区镇黄布村映入股山金合作社项目 | 苏区镇 | 57.8 | 57.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 黄布村委会 | 20160921 | 20180101 | 20201231 | 20180101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 57.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 57.8 | 57.8 | 0 | 网站 | 是
358 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000783705685 | 紫金县_产业项目_2017紫金县苏区镇黄布村竹入股苏区镇解沥水电站项目 | 苏区镇 | 55.8 | 55.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 黄布村 | 20160921 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 55.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 55.8 | 55.8 | 0 | 网站 | 是
124 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785056649 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇石陂村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 55 | 55 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 石陂村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 55 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 55 | 55 | 0 | 网站 | 否
130 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785141704 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇下书村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 53.246 | 53.246 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 下书村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 53.246 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 53.246 | 53.246 | 0 | 网站 | 否
113 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784829592 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇蓝坑村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 52 | 52 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 蓝坑村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 52 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 52 | 52 | 0 | 网站 | 否
83 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776974422 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇白沙村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 51.875 | 51.875 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 白沙村村委会 | 20180201 | 20180201 | 20231101 | 20180201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20231101 | 51.875 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 51.875 | 51.875 | 0 | 村务公开栏 | 是
262 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000772306379 | 紫金县_产业项目_2018紫金县光伏扶贫电站项目 | 紫金县 | 5000 | 5000 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 1 | 紫金县惠农扶贫开发有限公司 | 20180914 | 20180922 | 20201231 | 20180914 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 5000 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 5000 | 5000 | 0 | 网站 | 否
425 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 5100000770619692 | 紫金县_金融扶贫_2017扶贫小额信贷风险补偿金2 | 紫金县 | 500 | 500 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 广东省农村商业银行紫金县支行 | 20170131 | 20170201 | 20201231 | 20170201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 500 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 500 | 500 | 0 | 网站
426 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 5100000770706938 | 紫金县_金融扶贫_2017年紫金县扶贫小额贷款风险金3 | 紫金县 | 500 | 500 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 中国邮政储蓄银行紫金县支行 | 20170131 | 20170201 | 20201231 | 20170201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 500 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 500 | 500 | 0 | 网站
14 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503600890 | 紫金县_产业项目_2016年临江镇胜利村村集体入股新区产业园区项目 | 胜利村 | 50 |  | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河源富晟开发投资有限公司 | 20160901 | 20160901 | 20160901 | 20160901 | 20160901 |  | 竣工决算 | 20160901 | 50 | 0 | 20160901 | 本级扶贫部门,联合验收 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
178 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787339336 | 紫金县_产业项目_2017凤安镇竹塘村贫困户发展种养或资金入股 | 凤安镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 竹塘村委会 | 20180501 | 20180501 | 20181201 | 20180501 | 20181201 | 否 | 竣工决算 | 20181201 | 50 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
232 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000798379859 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇礼坑村肉鸽项目 | 龙窝镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 礼坑村 | 20191230 | 20191230 | 20201231 | 20191230 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 50 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
234 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000798423112 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇洋头村肉鸽项目 | 龙窝镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 洋头村 | 20191230 | 20191230 | 20201231 | 20191230 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 50 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
238 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000798827333 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇官田村肉鸽项目 | 龙窝镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 官田村 | 20191230 | 20191230 | 20201231 | 20191230 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 50 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
263 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000772825243 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县瓦溪镇下濑村入股广东全日科技太阳能有限公司 | 瓦溪镇 | 63.5 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 下濑村村委会 | 20181101 | 20181101 | 20190501 | 20181101 | 20190501 |  | 竣工决算 | 20190501 | 63.5 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
319 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000501142563 | 紫金县_产业项目_2017年临江镇前进村村集体入股新区产业园区项目 | 前进村 | 50 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 河源富晟开发投资有限公司 | 20170501 | 20170501 | 20221231 | 20170501 | 20171231 |  | 竣工决算 | 20171231 | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
399 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000797514837 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县黄塘镇车前村投资紫金县农业发展基金项目 | 黄塘镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 车前村委会 | 20191106 | 20191106 | 20201231 | 20191106 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 50 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 否
382 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788303430 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇中联村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 5.955 | 5.955 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 中联村村委会 | 20191231 | 20191231 | 20201231 | 20191231 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 5.955 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 5.955 | 5.955 | 0 | 网站 | 是
69 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775748924 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇新丰村种养殖项目 | 柏埔镇 | 5.555 | 5.555 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 新丰村委会 | 20160921 | 20170703 | 20180731 | 20170703 | 20180731 | 否 | 竣工决算 | 20180731 | 5.555 | 0 | 20180731 | 本级扶贫部门 | 5.555 | 5.555 | 0 | 网站 | 否
212 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000795449594 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县瓦溪镇半岗村种植养殖 | 瓦溪镇 | 5.52 | 5.52 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 半岗村 | 20161201 | 20161201 | 20190501 | 20161201 | 20190501 | 否 | 竣工决算 | 20190501 | 5.52 | 0 | 20190501 | 本级扶贫部门 | 5.52 | 5.52 | 0 | 村务公开栏 | 否
57 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772711871 | 紫金县_产业项目_2019中坝镇发昌村入股铁炉坑合作社 | 中坝镇 | 5.088 | 5.088 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 入股铁炉坑合作社 | 20191210 | 20191210 | 20191230 | 20191210 | 20191230 | 否 | 竣工决算 | 20191230 | 5.088 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 5.088 | 5.088 | 0 | 村务公开栏 | 否
153 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786056871 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇公村村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 公村村 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 5 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 5 | 5 | 0 | 网站 | 否
354 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000776223887 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇福田村入股深圳市龙岗区年利达食品厂 | 柏埔镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 福田村村委会 | 20160921 | 20180501 | 20201231 | 20180501 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 5 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 5 | 5 | 0 | 网站 | 否
379 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000787955538 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇田头村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 田头村村委会 | 20191231 | 20191231 | 20201231 | 20191231 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 5 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 5 | 5 | 0 | 网站 | 是
506 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000785692795 | 紫金县_村基础设施_2019年紫金县蓝塘镇布心村道路硬底化 | 蓝塘镇 | 16.6 | 5 | 项目实施 | 2019 |  | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 布心村委会 | 20191008 | 20191008 | 20191014 | 20191008 | 20191014 | 否 | 竣工决算 | 20191014 | 16.6 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
569 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000785568816 | 紫金县_村基础设施_2019年紫金县蓝塘镇塘田村活动广场 | 蓝塘镇 | 42 | 5 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 塘田村委会 | 20190826 | 20190826 | 20191125 | 20190826 | 20191125 | 否 | 竣工决算 | 20191125 | 42 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
585 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000785581243 | 紫金县_村基础设施_2019年紫金县蓝塘镇百罗村车田灌溉塘修复工程 | 蓝塘镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 百罗村委会 | 20190816 | 20190816 | 20190916 | 20190816 | 20190916 | 否 | 竣工决算 | 20190916 | 5 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
586 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000785716566 | 紫金县_村基础设施_2019年紫金县蓝塘镇百罗村果坑灌溉渠道建设 | 蓝塘镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 百罗村委会 | 20190601 | 20190601 | 20190704 | 20190601 | 20190704 | 否 | 竣工决算 | 20190704 | 5 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
303 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788612596 | 紫金县_产业项目_2020紫金县义容镇以奖代补资金入股三坳香茶业（河源）有限公司 | 义容镇 | 49.507 | 49.507 | 项目实施 | 2020 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 三坳香茶业（河源）有限公司 | 20200417 | 20200417 | 20350417 | 20200417 | 20350417 | 否 | 竣工决算 | 20350417 | 49.507 | 0 |  |  | 49.507 | 49.507 | 0 | 村务公开栏 | 否
190 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789384618 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县上义镇全镇面上村种养 | 上义镇 | 49.18 | 49.18 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 上义镇人民政府 | 20170214 | 20170214 | 20211201 | 20170214 | 20211201 | 否 | 竣工决算 | 20211201 | 49.18 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 49.18 | 49.18 | 0 | 村务公开栏 | 否
128 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785131042 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇水澄村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 47.8 | 47.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 水澄村委会 | 20170215 | 20171101 | 20200731 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 47.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 47.8 | 47.8 | 0 | 网站 | 否
348 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775149607 | 紫金县_产业项目_"2018年紫金县好义镇入股好义冠枢水电站 （第二期）" | 好义镇 | 47.8 | 47.8 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 好义镇政府 | 20181010 | 20181010 | 20231010 | 20181010 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 47.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 47.8 | 47.8 | 0 | 村务公开栏 | 否
64 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000773489751 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县柏埔镇南昌村贫困户短期养鸡项目 | 南昌村 | 47.66 | 47.66 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 南昌村村委会 | 20161230 | 20170101 | 20171231 | 20170101 | 20171231 | 否 | 竣工决算 | 20171231 | 47.66 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门 | 47.66 | 47.66 | 0 | 村务公开栏 | 否
419 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加意外保险 | 5100000771790955 | 紫金县_健康扶贫_2017年紫金县“扶贫保”参保费 | 紫金县 | 453.091 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 中国人寿保险股份有限公司河源分公司 | 20170310 | 20170101 | 20171231 | 20170101 | 20171231 |  | 竣工决算 | 20171231 | 453.091 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门 | 453.091 | 453.091 | 0 | 网站
85 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776997151 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇博雅村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 43.87 | 43.87 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 博雅村村委会 | 20180201 | 20180201 | 20210201 | 20180201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20210201 | 43.87 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 43.87 | 43.87 | 0 | 村务公开栏 | 是
109 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784795954 | 紫金县_产业项目_2017年、2019年紫金县紫城镇黄花村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 43.8 | 43.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 黄花村委会 | 20170215 | 20190901 | 20201231 | 20190901 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 43.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 43.8 | 43.8 | 0 | 网站 | 否
294 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788312775 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇华星村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 义容镇 | 43.42 | 43.42 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 华星村村民委员会 | 20180101 | 20180101 | 20221230 | 20180101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 43.42 | 0 |  |  | 43.42 | 43.42 | 0 | 村务公开栏 | 否
309 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000794626188 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县水墩镇陂湖村以奖代补资金入股广东全日科技太阳能有限公司 | 水墩镇 | 43.4 | 43.4 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 陂湖村委会 | 20190101 | 20190101 | 20240101 | 20190101 | 20240101 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 43.4 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 43.4 | 43.4 | 0 | 村务公开栏 | 否
274 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787620565 | 紫金县_产业项目_2019紫金县义容镇下青溪村以奖代补资金入股广东全日太阳能科技有限公司项目 | 义容镇 | 43.34 | 43.34 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 下青溪村委会 | 20190101 | 20190101 | 20290101 | 20190101 | 20290101 | 否 | 竣工决算 | 20290101 | 43.34 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 43.34 | 43.34 | 0 | 村务公开栏 | 否
558 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733188498 | 紫金县_村基础设施_2019年瓦溪镇新农村示范村建设项目 | 瓦溪镇 | 425 | 425 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 瓦溪镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 425 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 425 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
75 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775902813 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇宜良村个别贫困户养殖类项目 | 好义镇 | 42.5 | 42.5 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 宜良村委会 | 20170101 | 20170101 | 20191231 | 20170101 | 20191231 | 否 | 审计决算 | 20191231 | 42.5 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 42.5 | 42.5 | 0 | 村务公开栏 | 否
180 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787340483 | 紫金县_产业项目_2017凤安镇黄洞坑村贫困户发展种养或资金入股 | 凤安镇 | 21 | 21 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄洞坑村委会 | 20180501 | 20180501 | 20180501 | 20180501 | 20181201 | 否 | 竣工决算 | 20180501 | 21 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 42 | 42 | 0 | 村务公开栏 | 否
395 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000794299980 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县水墩镇上璜坑村“以奖代补”资金投资紫龙农业开发有限公司 | 水墩镇 | 42 | 42 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 上璜坑村委会 | 20191220 | 20191220 | 20391220 | 20191220 | 20391220 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 42 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 42 | 42 | 0 | 村务公开栏 | 否
184 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787929553 | 紫金县_产业项目_2016-2019年度紫金县敬梓镇产业扶贫“以奖代补”项目 | 敬梓镇 | 415.343 | 415.343 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 敬梓镇 | 20161226 | 20161226 | 20191231 | 20161226 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 415.343 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 415.343 | 415.343 | 0 | 网站 | 否
451 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000503925055 | 紫金县_村基础设施_2017年临江镇桂林村道路硬体化工程 | 桂林村 | 41.8785 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桂林村 | 20170601 | 20170601 | 20180101 | 20170601 | 20180101 | 否 | 竣工决算 | 20180601 | 41.8785 | 0 |  |  | 41.8785 | 0 | 41.8785 | 村务公开栏 | 是
161 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786328392 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇罗洞村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 40.8 | 40.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 罗洞村 | 20170420 | 20170420 | 20181230 | 20170420 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 40.8 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 40.8 | 40.8 | 0 | 网站 | 否
298 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788381184 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇安全村安全村第一期43.46千瓦光伏扶贫发电站 | 义容镇 | 40.2005 | 40.2005 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 安全村民委员会 | 20170901 | 20170901 | 20171001 | 20170901 | 20171001 | 否 | 竣工决算 | 20171001 | 40.2005 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 40.2005 | 40.2005 | 0 | 村务公开栏 | 否
201 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000793595991 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县水墩镇黎坑村以奖代补资金入股寅富合作社三红蜜柚基地 | 水墩镇 | 40.18 | 40.18 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 黎坑村委会 | 20171231 | 20171231 | 20221230 | 20171231 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 40.18 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 40.18 | 40.18 | 0 | 村务公开栏 | 否
129 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785135637 | 紫金县_产业项目_2016-2018年紫金县紫城镇乌石村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 40 | 40 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 乌石村委会 | 20161130 | 20161201 | 20201231 | 20161201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 40 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 40 | 40 | 0 | 网站 | 否
236 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000798527392 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇联和村入股寅富种养农民专业合作社项目 | 敬梓镇 | 40 | 40 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 联和村村委会 | 20170807 | 20170807 | 20201231 | 20170807 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 40 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 是
304 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788638227 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇柑坑村光伏发电项目 | 敬梓镇 | 40 | 40 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 柑坑村村委会 | 20180222 | 20180222 | 20201231 | 20180222 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 40 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 40 | 40 | 0 | 网站 | 是
163 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786373767 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇梅园村2017-2018年“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 4.8 | 4.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 梅园村 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 4.8 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 4.8 | 4.8 | 0 | 网站 | 否
337 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000772857427 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇大鲁村入股宇承塑钢门窗厂 | 大鲁村 | 4.8 | 4.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 大鲁村委会 | 20171214 | 20171215 | 20221214 | 20171215 | 20200630 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 4.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 4.8 | 4.8 | 0 | 网站 | 否
87 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000777008883 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇河塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 4.6 | 19.3 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 河塘村村委会 | 20180201 | 20180201 | 20220501 | 20180201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20220501 | 4.6 | 0 |  |  | 4.6 | 4.6 | 0 | 村务公开栏 | 是
197 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000791977137 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县水墩镇水墩村“以奖代补”资金种养项目 | 水墩镇 | 4.235 | 4.235 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 水墩村村委会 | 20170815 | 20170815 | 20171123 | 20170815 | 20171123 | 否 | 竣工决算 | 20171123 | 4.235 | 0 | 20171123 | 本级扶贫部门 | 4.235 | 4.235 | 0 | 村务公开栏 | 否
350 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775301887 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县柏埔镇群星村追加入股宇承塑钢门窗厂 | 群星村 | 4.2 | 4.2 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 群星村委会 | 20160921 | 20191008 | 20201231 | 20191008 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 4.2 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 4.2 | 4.2 | 0 | 网站 | 否
67 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775538296 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇大鲁村种养殖项目 | 柏埔镇 | 4 | 4 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 大鲁村委会 | 20160921 | 20170829 | 20180831 | 20170829 | 20180831 | 否 | 竣工决算 | 20180831 | 4 | 0 | 20180831 | 本级扶贫部门 | 4 | 4 | 0 | 网站 | 否
101 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784541995 | 紫金县_产业项目_2016紫金县苏区镇龙上村个别贫困户养殖项目 | 苏区镇 | 4 | 4 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 龙上村村委会 | 20160921 | 20170701 | 20200701 | 20170701 | 20200701 | 否 | 竣工决算 | 20200701 | 4 | 0 | 20200701 | 本级扶贫部门 | 4 | 4 | 0 | 网站 | 是
341 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000773003149 | 紫金县_产业项目_2019中坝镇贺光村北坑自然村陂头和水圳建设 | 中坝镇 | 4 | 4 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 贺光村委会 | 20191130 | 20191201 | 20191230 | 20191201 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 4 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 4 | 4 | 0 | 村务公开栏 | 是
104 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784609419 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇罗塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 39.777 | 39.777 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 罗塘村村委会 | 20180201 | 20180201 | 20230801 | 20180201 | 20230801 | 否 | 竣工决算 | 20230801 | 39.777 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 39.777 | 39.777 | 0 | 村务公开栏 | 是
264 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000776763998 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇枚中村村级光伏扶贫电站项目 | 梅中村 | 39.759 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 枚中村村委会 | 20170612 | 20180309 | 20180430 | 20180309 | 20180430 | 否 | 竣工决算 | 20180430 | 39.759 | 0 | 20180430 | 本级扶贫部门 | 39.759 | 39.759 | 0 | 网站 | 是
357 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000779283050 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县苏区镇小北村入股苏区镇竹解沥水电站项目 | 苏区镇 | 39 | 39 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 小北村 | 20160921 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 39 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 39 | 39 | 0 | 网站 | 否
52 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772597072 | 紫金县_产业项目_2016年中坝镇产业扶贫“以奖代补”项目 | 中坝镇 | 374.0144 | 374.0144 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 中坝镇人民政府 | 20161201 | 20161201 | 20191231 | 20170305 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 374.0144 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 374.0144 | 374.0144 | 0 | 村务公开栏 | 否
1 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000497172101 | 紫金县_产业项目_2018年古竹镇雅色村种植葡萄项目 | 雅色村 | 373 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0 | 雅色村 | 20180808 | 20180901 | 20190831 | 20180901 | 20190831 | 否 | 竣工决算 | 20190831 | 373 | 0 | 20190831 | 本级扶贫部门,联合验收 | 373 | 0 | 273 | 村务公开栏 | 否
288 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788162998 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇夏棠村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 36.89 | 36.89 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 36.89 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 36.89 | 36.89 | 0 | 村务公开栏 | 否
165 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786430034 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇牌楼村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 36 | 36 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 牌楼村 | 20170419 | 20170419 | 20190521 | 20170419 | 20190521 | 否 | 竣工决算 | 20190521 | 36 | 0 | 20190521 | 本级扶贫部门 | 36 | 36 | 0 | 网站 | 否
110 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784801301 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇双兴村投资广东远添农贸实业有限公司 | 蓝塘镇 | 177.916 | 177.916 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 双兴村村委会 | 20180101 | 20180101 | 20240101 | 20180101 | 20240101 | 否 | 竣工决算 | 20240101 | 177.916 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 355.832 | 355.832 | 0 | 村务公开栏 | 是
205 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794528643 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县水墩镇上璜坑村“以奖代补”资金种养殖项目 | 紫金县 | 35.005 | 35.005 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 上璜坑村委会 | 20161009 | 20161009 | 20181230 | 20161009 | 20181230 |  | 竣工决算 | 20200630 | 35.005 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 35.005 | 35.005 | 0 | 村务公开栏 | 否
307 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000790349804 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县南岭镇庄田村村级光伏项目 | 南岭镇 | 35 | 30 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 河源市泊能新能源有限公司 | 20181201 | 20181201 | 20201231 | 20181201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 35 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 35 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
324 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000504559876 | 紫金县_产业项目_2017年临江镇年丰村入股新区产业园区项目 | 年丰村 | 35 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 市总工会 | 20170701 | 20170701 | 20221231 | 20170701 | 20201231 |  | 竣工决算 | 20221231 | 35 | 0 | 20170701 | 本级扶贫部门,联合验收 | 35 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
422 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5100000684097664 | 紫金县_金融扶贫_2019年紫金县关于要求拨付我县下达2019年省涉农转移支付资金扶贫贷款贴息资金的请示 | 紫金县 | 35 | 35 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县扶贫工作局 | 20190927 | 20190927 | 20190927 | 20190927 | 20190927 | 否 | 竣工决算 | 20190927 | 35 | 0 | 20190927 | 本级扶贫部门,财政部门 | 35 | 0 | 0 | 网站
571 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000790463158 | 紫金县_村基础设施_2019年紫金县南岭镇庄田村林布水口桥工程 | 南岭镇 | 35 | 18 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 庄田村委会 | 20180703 | 20180703 | 20201231 | 20180703 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 35 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 35 | 18 | 0 | 村务公开栏 | 是
138 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785547806 | 紫金县_产业项目_2017年、2019年紫金县紫城镇鹧鸪村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 34 | 34 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 鹧鸪村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 34 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 34 | 34 | 0 | 网站 | 否
561 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733188744 | 紫金县_村基础设施_2019年上义镇新农村示范村建设项目 | 上义镇 | 330 | 330 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 上义镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 330 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 330 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
281 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787744354 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇联光村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 33.375 | 33.375 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 33.375 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 33.375 | 33.375 | 0 | 村务公开栏 | 否
107 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784778204 | 紫金县_产业项目_ 2017年、2019年紫金县紫城镇横径村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 33 | 33 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 横径村委会 | 20170215 | 20171115 | 20201231 | 20171115 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 33 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 33 | 33 | 0 | 网站 | 否
409 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000770896962 | 紫金县_健康扶贫_紫金县2017年城乡居民医疗保险 | 紫金县 | 324.495 | 188.37 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 1 | 紫金县人力资源和社会保障 | 20161231 | 20170101 | 20171231 | 20170101 | 20171231 | 否 | 竣工决算 | 20171130 | 324.495 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门 | 324.495 | 324.495 | 0 | 网站
367 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786755508 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇腊石村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 160 | 160 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 腊石村 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 160 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 320 | 320 | 0 | 网站 | 否
300 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788554960 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇和平村镇统筹光伏 | 义容镇 | 32.2 | 32.2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | "广东全日太阳 能科技有限公 司" | 20180101 | 20180101 | 20221231 | 20180101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 32.2 | 0 |  |  | 32.2 | 32.2 | 0 | 村务公开栏 | 是
420 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加意外保险 | 5100000771842904 | 紫金县_健康扶贫_2019年紫金县“扶贫保”参保费 | 紫金县 | 313.986 | 313.986 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县扶贫开发办公室 | 20181231 | 20190101 | 20191231 | 20190101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 313.986 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 313.986 | 313.986 | 0 | 网站
381 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788292610 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇中联村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 31.8 | 31.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 中联村村委会 | 20171227 | 20171227 | 20201231 | 20171227 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 31.8 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 31.8 | 31.8 | 0 | 网站 | 是
194 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789431916 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县上义镇捲蓬村入股深圳掌方农业科技有限公司 | 上义镇 | 15.52 | 15.52 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 捲蓬村委会 | 20190101 | 20190101 | 20211201 | 20190101 | 20211201 | 否 | 竣工决算 | 20211201 | 15.52 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 31.04 | 31.04 | 0 | 村务公开栏 | 是
74 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775900656 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇小古村个别贫困户养殖类项目 | 好义镇 | 31.005 | 31.005 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 小古村委会 | 20170101 | 20170101 | 20191231 | 20170101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 31.005 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 31.005 | 31.005 | 0 | 村务公开栏 | 否
54 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772626867 | 紫金县_产业项目_2019年入股广东紫龙农业开发有限公司和广东全日科技太阳能有限公司 | 紫金县 | 3000 | 3000 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县惠农扶贫有限公司 | 20181224 | 20181225 | 20201231 | 20181225 | 20200730 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 3000 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 3000 | 3000 | 0 | 网站 | 否
25 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000505266553 | 紫金县_产业项目_2017-2018年度临江镇胜利村自主发展生产 | 胜利村 | 30.94 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 胜利村委会 | 20170801 | 20170801 | 20181231 | 20170801 | 20181231 |  | 竣工决算 | 20181231 | 30.94 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 30.94 | 29.74 | 0 | 村务公开栏 | 否
89 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000777340513 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇嘉元村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 30.9045 | 30.9045 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 嘉元村村委会 | 20180101 | 20180101 | 20281101 | 20180101 | 20281101 | 否 | 竣工决算 | 20281101 | 30.9045 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 30.9045 | 30.9045 | 0 | 村务公开栏 | 是
84 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776992825 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇白沙村投资河源且珍壹佰农家茶有限公司 | 紫金县 | 30.8 | 30.8 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 白沙村村委会 | 20180131 | 20180901 | 20281001 | 20180201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20281001 | 30.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 30.8 | 30.8 | 0 | 村务公开栏 | 是
174 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786571934 | 紫金县_产业项目_2017年九和镇幸福村产业扶贫“以奖代补”项目 | 九和镇 | 30.7 | 30.7 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 幸福村委会 | 20170101 | 20170101 | 20171226 | 20170101 | 20171226 | 否 | 审计决算 | 20171226 | 30.7 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 30.7 | 30.7 | 0 | 村务公开栏 | 否
21 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000505207678 | 紫金县_产业项目_2016-2018年临江镇桂林村致富带头人生态养殖项目入股 | 桂林村 | 30 |  | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 桂林村委会 | 20161201 | 20161201 | 20181231 | 20161201 | 20181231 |  | 竣工决算 | 20181231 | 30 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 30 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
235 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000798522528 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇联和村入股香怡种养农民专业合作社项目 | 敬梓镇 | 30 | 30 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 联和村村委会 | 20170807 | 20170807 | 20201231 | 20170807 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 30 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
243 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503679987 | 紫金县_产业项目_2019年蓝塘镇茜坑村光伏扶贫项目 | 茜坑村 | 30 | 0 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 茜坑村委 | 20181231 | 20190101 | 20201231 | 20190101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 30 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
244 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503689736 | 紫金县_产业项目_2019年蓝塘镇河塘村光伏扶贫项目 | 河塘村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 河塘村委 | 20181231 | 20190101 | 20201231 | 20190101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 30 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
320 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000501198585 | 紫金县_产业项目_2017年临江镇前进村贫困人口入股新区产业园区项 | 前进村 | 30 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 河源富晟开发投资有限公司 | 20170501 | 20170501 | 20171231 | 20170501 | 20171231 |  | 竣工决算 | 20171231 | 30 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 30 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
334 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000772590506 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县苏区镇青溪村入股紫金县竹解沥电站项目 | 苏区镇 | 15 | 15 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 青溪村 | 20160921 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 15 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 网站 | 否
336 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000772748028 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县瓦溪镇下濑村 入股临江工业园 | 紫金县 | 30 |  | 项目实施 | 2016 |  | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 入股临江工业园 | 20160812 | 20161001 | 20461028 | 20161001 | 20461001 | 否 |  | 20461001 | 30 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
404 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000798534831 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县敬梓镇联和村入股临江工业园项目 | 敬梓镇 | 30 | 30 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 联和村村委会 | 20161031 | 20161031 | 20201231 | 20161031 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 30 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
447 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 综合保障性扶贫 | 参加城乡居民基本养老保险 | 5100000773244599 | 紫金县_综合保障性扶贫_2018年紫金县补缴城乡居民养老保险费 | 紫金县 | 3.924 | 3.924 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20171231 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 3.924 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 3.924 | 3.924 | 0 | 网站
192 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789402253 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县上义镇叶西村入股深圳掌方农业科技有限公司 | 上义镇 | 3.4 | 3.4 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 叶西村委会 | 20190101 | 20190101 | 20211201 | 20190101 | 20211201 | 否 | 竣工决算 | 20211201 | 3.4 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 3.4 | 3.4 | 0 | 村务公开栏 | 是
164 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786403817 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇南奋村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 3 | 3 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 南奋村 | 20170419 | 20170419 | 20181230 | 20170419 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 3 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 3 | 3 | 0 | 网站 | 否
167 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786473632 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇琴口村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 3 | 3 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 琴口村 | 20170420 | 20170420 | 20181230 | 20170420 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 3 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 3 | 3 | 0 | 网站 | 否
289 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788169198 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇中兴村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 3 | 3 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 3 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 3 | 3 | 0 | 村务公开栏 | 否
418 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加意外保险 | 5100000771409691 | 紫金县_健康扶贫_2018年紫金县扶贫保 | 紫金县 | 294.722 | 294.722 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 中国人寿保险公司紫金县分公司 | 20171231 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 294.722 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 294.722 | 0 | 0 | 网站
119 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784882798 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇南岗村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 29.87 | 29.87 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 南岗村村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201201 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 29.87 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 29.87 | 29.87 | 0 | 网站 | 否
383 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788310458 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇陂头村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 29.6 | 29.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 陂头村村委会 | 20170901 | 20170901 | 20201231 | 20170901 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 29.6 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 29.6 | 29.6 | 0 | 网站 | 是
156 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786104977 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇桂山村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 29 | 29 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 桂山村 | 20170419 | 20170419 | 20181230 | 20170419 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 29 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 29 | 29 | 0 | 网站 | 否
172 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786529053 | 紫金县_产业项目_2017年 紫金县九和镇五一村产业扶贫“以奖代补”贫困户养种 | 九和镇 | 29 | 29 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 五一村村委会 | 20170101 | 20170101 | 20171226 | 20170101 | 20171226 | 否 | 审计决算 | 20171226 | 29 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 29 | 29 | 0 | 村务公开栏 | 否
182 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787341769 | 紫金县_产业项目_2017凤安镇凤民村贫困户发展种养或资金入股 | 凤安镇 | 29 | 29 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 凤民村委会 | 20180501 | 20180501 | 20180501 | 20180501 | 20181201 | 否 | 竣工决算 | 20181201 | 29 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 29 | 29 | 0 | 村务公开栏 | 否
364 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786579442 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇曹坑村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 29 | 29 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 曹坑村 | 20170916 | 20170916 | 20201231 | 20170916 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 29 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 29 | 29 | 0 | 网站 | 否
170 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786488303 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇双下村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 28.8 | 28.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 双下村 | 20170420 | 20170420 | 20181230 | 20170420 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 28.8 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 28.8 | 28.8 | 0 | 网站 | 否
387 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788337791 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇塘美村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 28.34 | 28.34 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 塘美村村委会 | 20171225 | 20171225 | 20201231 | 20171225 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 28.34 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 28.34 | 28.34 | 0 | 网站 | 是
127 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785087165 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇仕贵村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 28 | 28 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 仕贵村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 28 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 28 | 28 | 0 | 网站 | 否
169 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786483111 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇上坑村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 27 | 27 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 上坑村 | 20170420 | 20170420 | 20181230 | 20170420 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 27 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 27 | 27 | 0 | 网站 | 否
228 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797229979 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇腊石村打造三红蜜柚产业基地 | 黄塘镇 | 260 | 260 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 腊石村委会 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 260 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 260 | 260 | 0 | 村务公开栏 | 否
144 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785712934 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县龙窝镇东坑村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 26.8 | 26.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 东坑村委会 | 20171116 | 20171116 | 20191218 | 20171116 | 20191218 | 否 | 竣工决算 | 20191218 | 26.8 | 0 | 20191218 | 本级扶贫部门 | 26.8 | 26.8 | 0 | 网站 | 否
157 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786127607 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县龙窝镇黄洞村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 26.8 | 26.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 黄洞村 | 20170419 | 20170419 | 20191218 | 20170419 | 20191218 | 否 | 竣工决算 | 20191218 | 26.8 | 0 | 20191218 | 本级扶贫部门 | 26.8 | 26.8 | 0 | 网站 | 否
173 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786549385 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇铁嶂村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 26.2 | 26.2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 铁嶂村 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 26.2 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 26.2 | 26.2 | 0 | 网站 | 否
284 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788089885 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇青水村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 26.2 | 26.2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 26.2 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 26.2 | 26.2 | 0 | 村务公开栏 | 否
118 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784873448 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇龙潭村“以奖代补”项目 | 紫金县 | 26 | 26 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 龙潭村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 26 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 26 | 26 | 0 | 网站 | 否
176 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787034622 | 紫金县_产业项目_2017凤安镇上坑村贫困户发展种养或资金入股 | 凤安镇 | 26 | 26 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 上坑村委会 | 20180501 | 20180501 | 20181201 | 20180501 | 20181201 | 否 | 竣工决算 | 20181201 | 26 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 26 | 26 | 0 | 村务公开栏 | 否
296 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788347252 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇宝山村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 义容镇 | 25.789 | 25.789 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 宝山村村委 | 20171130 | 20171130 | 20221230 | 20171130 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 25.789 | 0 |  |  | 25.789 | 25.789 | 0 | 村务公开栏 | 否
17 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503804404 | 紫金县_产业项目_2019年中坝镇北坑村温氏养鸡（河源模式）基地 | 北坑村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 中坝镇北坑村 | 20190401 | 20190401 | 20190401 | 20190401 | 20190401 | 否 | 竣工决算 | 20190401 | 25 | 0 | 20190401 | 本级扶贫部门 | 25 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
557 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733188380 | 紫金县_村基础设施_2019年南岭镇新农村示范村建设项目 | 南岭镇 | 240 | 240 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 南岭镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 240 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 240 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
306 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000789448726 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县上义镇郊田村委会光伏发电 | 上义镇 | 24.51 | 24.51 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 郊田村委会 | 20170801 | 20170801 | 20381201 | 20170801 | 20381201 | 否 | 竣工决算 | 20381201 | 24.51 | 0 |  |  | 24.51 | 24.51 | 0 | 村务公开栏 | 是
158 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786138267 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇黄田村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 24 | 24 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 黄田村 | 20170419 | 20170419 | 20181230 | 20170419 | 20181230 |  | 竣工决算 | 20181230 | 24 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 24 | 24 | 0 | 网站 | 否
356 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000779260069 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县苏区镇龙上村入股紫金县竹解沥电站项目 | 苏区镇 | 24 | 24 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 龙上村 | 20160921 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20201201 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 24 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 24 | 24 | 0 | 网站 | 否
188 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789008217 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县上义镇招元村产业扶贫“以奖代补”项目 | 上义镇 | 237.6 | 237.6 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 招元村委会 | 20161201 | 20161201 | 20191230 | 20161201 | 20191230 | 否 | 竣工决算 | 20191230 | 237.6 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 237.6 | 237.6 | 0 | 村务公开栏 | 否
105 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784690466 | 紫金县_产业项目_2017年、2019年紫金县紫城镇白溪村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 23.675 | 23.675 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 白溪村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 23.675 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 23.675 | 23.675 | 0 | 网站 | 否
272 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000786832435 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇庙前村入股广东全日科技太阳能有限公司光伏扶贫项目 | 黄塘镇 | 23.2619 | 23.2619 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 庙前村 | 20190101 | 20190101 | 20201231 | 20190101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 23.2619 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 23.2619 | 23.2619 | 0 | 网站 | 否
385 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788326129 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县敬梓镇南村村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 23.1 | 23.1 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 南村村村委会 | 20171227 | 20171227 | 20201231 | 20171227 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 23.1 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 23.1 | 23.1 | 0 | 网站 | 是
373 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786827419 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇铁嶂村入股广东全日科技太阳能有限公司光伏扶贫项目 | 黄塘镇 | 23.015 | 23.015 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 铁嶂村 | 20181101 | 20181101 | 20190228 | 20181101 | 20190228 | 否 | 竣工决算 | 20190228 | 23.015 | 0 | 20190228 | 本级扶贫部门 | 23.015 | 23.015 | 0 | 网站 | 否
206 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794543122 | 紫金县_产业项目_2018年水墩镇上璜坑村“以奖代补”资金入股杨屋种养农民专业合作社 | 水墩镇 | 23 | 23 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 上璜坑村委会 | 20180504 | 20180504 | 20230503 | 20180504 | 20230503 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 23 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 23 | 23 | 0 | 村务公开栏 | 否
410 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000771545648 | 紫金县_健康扶贫_2019年紫金县城乡居民医疗参保 | 紫金县 | 225.368 | 225.368 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20180919 | 20190101 | 20191231 | 20190101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 225.368 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 225.368 | 225.368 | 0 | 网站
175 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786780139 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇收购腊石水电站 | 黄塘镇 | 220 | 220 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 腊石村 | 20170616 | 20181201 | 20191231 | 20180101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 220 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 220 | 220 | 0 | 网站 | 否
230 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797680798 | 紫金县_产业项目_2017年柏埔镇复兴村种植药材黄精 | 柏埔镇 | 220 | 220 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 复兴村村委会 | 20170401 | 20170401 | 20201231 | 20170401 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 220 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 220 | 220 | 0 | 村务公开栏 | 是
292 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788225908 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇联和村入股广东全日科技太阳能有限公司项目 | 敬梓镇 | 22.99 | 22.99 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 联和村村委会 | 20181201 | 20190101 | 20201231 | 20190101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 22.99 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 22.99 | 22.99 | 0 | 网站 | 是
362 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786558799 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇锦口村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 22.72 | 22.72 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 锦口村委会 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 22.72 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 22.72 | 22.72 | 0 | 网站 | 否
240 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5100000777342220 | 紫金县_产业项目_2020年紫金县柏埔镇枚中村合作社种植项目 | 梅中村 | 11.2 | 10 | 项目实施 | 2020 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 1 | 枚中村村委会 | 20170616 | 20200601 | 20201231 | 20200601 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 11.2 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 22.4 | 20 | 0 | 网站 | 是
114 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784838500 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇长塘村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 紫金县 | 11 | 11 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 长塘村村委会 | 20181101 | 20181101 | 20281101 | 20181101 | 20281101 | 否 | 竣工决算 | 20281101 | 11 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 22 | 22 | 0 | 村务公开栏 | 是
280 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787660499 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇东平村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 22 | 22 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 22 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 22 | 22 | 0 | 村务公开栏 | 否
376 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000787898076 | 紫金县_产业项目_2018年"紫金县南岭镇村入股万丰资源开发有限公司 （电站） | 南岭镇 | 211.94 | 211.94 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 南岭资源开发公司 | 20171101 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 211.94 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 211.94 | 211.94 | 0 | 网站 | 否
384 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788316384 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇扬眉村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 21.4 | 21.4 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 扬眉村村委会 | 20171225 | 20171225 | 20201231 | 20171225 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 21.4 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 21.4 | 21.4 | 0 | 网站 | 是
100 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000783893260 | 紫金县_产业项目_2017紫金县苏区镇赤溪村入股赤溪村凹家庭农场项目 | 苏区镇 | 21.015 | 21.015 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 赤溪村 | 20170831 | 20170901 | 20201231 | 20170901 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 21.015 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 21.015 | 21.015 | 0 | 网站 | 是
189 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789045364 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县上义镇光辉村入股深圳掌方农业科技有限公司 | 上义镇 | 21 | 21 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 光辉村委会 | 20190101 | 20190101 | 20211201 | 20190101 | 20211201 | 否 | 竣工决算 | 20211201 | 21 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 21 | 21 | 0 | 村务公开栏 | 是
265 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000784788110 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县紫城镇黄花村234KW光伏扶贫项目工程 | 紫城镇 | 209.2 | 209.2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 黄花村委会 | 20170215 | 20171021 | 20181231 | 20171021 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 209.2 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 209.2 | 209.2 | 0 | 网站 | 是
214 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796632155 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县龙窝镇礼坑村茶叶基地 | 龙窝镇 | 200 | 200 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 礼坑村 | 20161112 | 20161112 | 20170315 | 20161112 | 20170315 | 否 | 竣工决算 | 20170315 | 200 | 0 | 20170315 | 本级扶贫部门 | 200 | 200 | 0 | 村务公开栏 | 否
325 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000504663888 | 紫金县_产业项目_2016年临江镇桂林村入股新区产业园区项目 | 桂林村 | 200 |  | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河源富晟开发投资有限公司 | 20160601 | 20160601 | 20161231 | 20160601 | 20161231 |  | 竣工决算 | 20161231 | 200 | 0 | 20161231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 200 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
386 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788332423 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇敬梓村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 20.8 | 20.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 敬梓村村委会 | 20171225 | 20171225 | 20201231 | 20171225 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 20.8 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 20.8 | 20.8 | 0 | 网站 | 是
55 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772678344 | 紫金县_产业项目_中坝镇贫困户入股一方农牧发展有限公司 | 中坝镇 | 20.71 | 20.71 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 入股一方农牧发张邮箱公司 | 20191229 | 20191229 | 20191229 | 20191229 | 20191229 | 否 | 竣工决算 | 20191229 | 20.71 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 20.71 | 20.71 | 0 | 村务公开栏 | 否
448 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000496995387 | 紫金县_村基础设施_2018年临江镇桂林村道路路灯亮化工程 | 桂林村 | 20.1753 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桂林村 | 20181101 | 20181101 | 20190630 | 20181101 | 20190630 | 否 | 竣工决算 | 20190630 | 20.1753 | 0 | 20190630 | 本级扶贫部门,联合验收 | 20.173 | 0 | 20.173 | 村务公开栏 | 是
117 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784862373 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇龙鸣村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 20.0009 | 20.0009 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 龙鸣村村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 20.0009 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 20.0009 | 20.0009 | 0 | 网站 | 否
9 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000502279980 | 紫金县_产业项目_2017年-2018年临江镇梧峰村养鸡养牛养蜂项目 | 梧峰村 | 20 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 市委老干部局 | 20170501 | 20170501 | 20181231 | 20170501 | 20181231 |  | 竣工决算 | 20181231 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
237 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000798531184 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇联和村入股东魁杨梅种养农民专业合作社项目 | 敬梓镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 联和村村委会 | 20170103 | 20170103 | 20201231 | 20170103 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 20 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
316 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000497785996 | 紫金县_产业项目_2017年-2018年临江镇年丰村入股厂房租赁 | 年丰村 | 20 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 市总工会 | 20180101 | 20180101 | 20221231 | 20180101 | 20201231 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
321 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000501718192 | 紫金县_产业项目_2017年临江镇梧峰村村集体入股新区产业园区项目 | 梧峰村 | 20 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 河源富晟开发投资有限公司 | 20170601 | 20170601 | 20221231 | 20170601 | 20201231 |  | 竣工决算 | 20171231 | 20 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 20 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
378 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000787944627 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县敬梓镇田头村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 田头村村委会 | 20170927 | 20170927 | 20201231 | 20170927 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 20 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 网站 | 是
499 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000516011707 | 紫金县_村基础设施_2019年中坝镇北坑村北坑村陈田坝、学校路段、产业道路完善修缮工程 | 北坑村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 北坑村村民委员 | 20190201 | 20190201 | 20190430 | 20190201 | 20190430 | 否 | 竣工决算 | 20190430 | 20 | 0 | 20190430 | 财政部门 | 20 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
527 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515880502 | 紫金县_村基础设施_2018年水墩镇黎坑村市政附属工程 | 黎坑村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 财政局、环保局、法制局 | 20180531 | 20180531 | 20190531 | 20180531 | 20190531 | 否 | 竣工决算 | 20190531 | 20 | 0 | 20190531 | 财政部门 | 20 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
609 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515273814 | 紫金县_村公共服务_2018年瓦溪镇茶岗村老年活动中心（避护场所） | 茶岗村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 茶岗村委会 | 20180901 | 20180901 | 20190131 | 20180901 | 20190131 | 否 | 竣工决算 | 20190131 | 20 | 0 | 20190131 | 财政部门 | 20 | 0 | 0 | 村务公开栏
626 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515909485 | 紫金县_村公共服务_2019年九和镇龙塘村健身小广场建设 | 龙塘村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 龙塘村委 | 20190501 | 20190501 | 20190731 | 20190501 | 20190731 | 否 | 竣工决算 | 20190731 | 20 | 0 | 20190731 | 财政部门 | 20 | 0 | 0 | 村务公开栏
415 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000773268002 | 紫金县_健康扶贫_2019年紫金县补缴城乡居民医疗保险费 | 紫金县 | 2.992 | 2.992 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20181231 | 20190101 | 20191231 | 20190101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 2.992 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 2.992 | 2.992 | 0 | 网站
187 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000788827754 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县苏区镇赤溪村贫困户养殖项目 | 苏区镇 | 2.985 | 2.985 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 赤溪村 | 20170701 | 20170701 | 20200701 | 20170701 | 20200701 | 否 | 竣工决算 | 20200701 | 2.985 | 0 | 20200701 | 本级扶贫部门 | 2.985 | 2.985 | 0 | 网站 | 否
346 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775134206 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县柏埔镇东方村追加入股宇承塑钢门窗厂 | 紫金县 | 2.6 | 2.6 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 东方村委会 | 20160921 | 20191008 | 20201231 | 20191008 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 2.6 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 2.6 | 2.6 | 0 | 网站 | 否
369 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786775361 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇下黄塘村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 下黄塘村 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 2.5 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 2.5 | 2.5 | 0 | 网站 | 否
72 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775892837 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇吉田村个别贫困户养殖类项目 | 好义镇 | 2.4 | 2.4 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 吉田村委会 | 20170101 | 20170101 | 20191231 | 20170101 | 20191231 | 否 | 审计决算 | 20191231 | 2.4 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 2.4 | 2.4 | 0 | 村务公开栏 | 否
370 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786811642 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇长岌村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 2.36 | 2.36 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 长岌村 | 20170728 | 20171031 | 20201231 | 20170731 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 2.36 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 2.36 | 2.36 | 0 | 网站 | 否
65 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000773575635 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇洋坑村入股宇承塑钢门窗厂 | 洋坑村 | 2.2 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 洋坑村委会 | 20160921 | 20171215 | 20201231 | 20171215 | 20201231 |  | 竣工决算 | 20201231 | 2.2 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 2.2 | 2.2 | 0 | 网站 | 否
344 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775120511 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县柏埔镇大鲁村追加入股宇承塑钢门窗厂 | 大鲁村 | 2.2 | 2.2 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 大鲁村委会 | 20160921 | 20191008 | 20201231 | 20191008 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 2.2 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 2.2 | 2.2 | 0 | 网站 | 否
68 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775641503 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇群星村种养殖项目 | 柏埔镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 群星村委会 | 20160921 | 20170401 | 20180430 | 20170401 | 20180430 | 否 | 竣工决算 | 20180430 | 2 | 0 | 20180430 | 本级扶贫部门 | 2 | 2 | 0 | 网站 | 否
342 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000773095441 | 紫金县_产业项目_2017中坝镇塔凹村沈村水利设施加固 | 中坝镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 塔凹村委会 | 20170501 | 20170501 | 20170625 | 20170501 | 20170625 | 否 | 竣工决算 | 20170625 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 村务公开栏 | 是
570 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000785722507 | 紫金县_村基础设施_2018年紫金县蓝塘镇汉塘村绿化工程 | 蓝塘镇 | 3.634 | 2 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 汉塘村委会 | 20180910 | 20180910 | 20181018 | 20180910 | 20181018 | 否 | 竣工决算 | 20181018 | 3.634 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 村务公开栏 | 是
271 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000785683638 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县蓝塘镇砂塘村光伏项目 | 蓝塘镇 | 199.4228 | 199.4228 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 砂塘村委会 | 20171201 | 20171201 | 20371130 | 20171201 | 20371130 | 否 | 竣工决算 | 20371130 | 199.4228 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 199.4228 | 199.4228 | 0 | 村务公开栏 | 是
217 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796682554 | 紫金县_产业项目_2016、2017、2019年紫金县龙窝镇连塘村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 196.49 | 196.49 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 连塘村 | 20161203 | 20161203 | 20191230 | 20161203 | 20191230 | 否 | 竣工决算 | 20191230 | 196.49 | 0 | 20191230 | 本级扶贫部门 | 196.49 | 196.49 | 0 | 村务公开栏 | 否
293 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788303649 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇下告村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 义容镇 | 19.1 | 19.1 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 华星村村民委员会 | 20171201 | 20171201 | 20180101 | 20171201 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20181201 | 19.1 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 19.1 | 19.1 | 0 | 村务公开栏 | 否
81 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776666351 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇枚中村贫困户种养殖项目 | 柏埔镇 | 19.0754 | 19.0754 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 枚中村村委会 | 20160921 | 20170801 | 20171231 | 20170801 | 20171231 | 否 | 竣工决算 | 20171231 | 19.0754 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门 | 19.0754 | 19.0754 | 0 | 网站 | 否
134 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785175063 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇衙前村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 19 | 19 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 衙前村委会 | 20160129 | 20160131 | 20201231 | 20160131 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 19 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 19 | 19 | 0 | 网站 | 否
150 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785982731 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇慎田村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 186.2 | 186.2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 慎田村 | 20170419 | 20170419 | 20181230 | 20170419 | 20181230 |  | 竣工决算 | 20181230 | 186.2 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 186.2 | 186.2 | 0 | 网站 | 否
97 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000783724113 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县苏区镇永坑村入股苏区镇竹解沥水电站项目 | 苏区镇 | 92.6 | 92.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 永坑村委会 | 20160921 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20201201 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 92.6 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 185.2 | 185.2 | 0 | 网站 | 是
416 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000784177170 | 紫金县_健康扶贫_2018年度紫金县贫困户参加城乡居民医疗保险参保金 | 紫金县 | 181.332 | 181.332 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20170215 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 181.332 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 181.332 | 181.332 | 0 | 网站
121 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784995796 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇上书村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 180 | 180 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 上书村委会 | 20170215 | 20171201 | 20201231 | 20171201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 180 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 180 | 180 | 0 | 网站 | 否
406 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5100000504809667 | 紫金县_教育扶贫_2016年临江镇桂林村修建桂林小学灯光篮球场 | 桂林村 | 18.6723 |  | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桂林村委会 | 20160901 | 20160901 | 20170301 | 20160601 | 20170301 |  | 竣工决算 | 20170301 | 18.6723 | 0 | 20170301 | 本级扶贫部门,联合验收 | 18.6723 | 0 | 0 | 村务公开栏
389 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788673203 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇柑坑村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 18.6 | 18.6 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 柑坑村村委会 | 20190611 | 20190611 | 20201231 | 20190611 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 18.6 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 18.6 | 18.6 | 0 | 网站 | 是
287 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788149877 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇西平村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 18.205 | 18.205 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 18.205 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 18.205 | 18.205 | 0 | 村务公开栏 | 否
78 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776093407 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇南昌村贫困户短期养鸡项目 | 柏埔镇 | 17.6 | 17.6 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 南昌村村委会 | 20171230 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 17.6 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 17.6 | 17.6 | 0 | 网站 | 否
191 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789392488 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县上义镇郊田村入股深圳掌方农业科技有限公司 | 上义镇 | 8.69 | 8.69 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 郊田村委会 | 20190101 | 20190101 | 20211201 | 20190101 | 20211201 | 否 | 竣工决算 | 20211201 | 8.69 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 17.38 | 17.38 | 0 | 村务公开栏 | 是
360 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786517340 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县九和镇五一村入股河源壹佰酒业 | 九和镇 | 17.1 | 17.1 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 五一村村委会 | 20170901 | 20170901 | 20171120 | 20170901 | 20171120 | 否 | 审计决算 | 20171120 | 17.1 | 0 |  |  | 17.1 | 17.1 | 0 | 村务公开栏 | 否
375 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786998523 | 紫金县_产业项目_2017紫金县九和镇芫芬村入股壹佰酒业 | 九和镇 | 17.085 | 17.085 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 芫芬村委会 | 20171204 | 20171204 | 20240101 | 20171204 | 20240101 | 否 | 审计决算 | 20240101 | 17.085 | 0 |  |  | 17.085 | 17.085 | 0 | 村务公开栏 | 是
203 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794245889 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇秋溪村入股紫金县杨屋种养农民专业合作社 | 水墩镇 | 17.05 | 17.05 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 秋溪村村委会 | 20180809 | 20180809 | 20230731 | 20180809 | 20230731 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 17.05 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 17.05 | 17.05 | 0 | 村务公开栏 | 否
111 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784806403 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇璜光村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 167.9 | 167.9 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 璜光村委会 | 20161231 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 167.9 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 167.9 | 167.9 | 0 | 网站 | 否
108 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784788248 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇砂塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 80.287 | 80.287 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 砂塘村村委会 | 20181001 | 20181001 | 20281001 | 20181001 | 20281001 | 否 | 竣工决算 | 20281001 | 80.287 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 160.574 | 160.574 | 0 | 村务公开栏 | 是
412 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000772950214 | 紫金县_健康扶贫_2018年紫金县城乡居民医疗中途参保费 | 紫金县 | 16.956 | 16.956 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20171227 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 16.956 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 16.956 | 16.956 | 0 | 网站
200 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000792747434 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县水墩镇黎坑村以奖代补资金种养项目 | 水墩镇 | 16.62 | 16.62 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 黎坑村委会 | 20170829 | 20170829 | 20171230 | 20170829 | 20171230 | 否 | 竣工决算 | 20171230 | 16.62 | 0 | 20170829 | 本级扶贫部门 | 16.62 | 16.62 | 0 | 村务公开栏 | 否
86 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000777001579 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇博雅村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 蓝塘镇 | 16 | 16 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 博雅村村委会 | 20181101 | 20181101 | 20280801 | 20181101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20280801 | 16 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 16 | 16 | 0 | 村务公开栏 | 是
137 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785545395 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 16 | 16 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 蓝塘镇府 | 20181101 | 20181101 | 20281101 | 20181101 | 20281101 | 否 | 竣工决算 | 20281101 | 16 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 16 | 16 | 0 | 村务公开栏 | 是
286 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788111421 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇汀村村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 16 | 16 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 16 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 16 | 16 | 0 | 村务公开栏 | 否
219 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796720497 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县龙窝镇慎田村蓬塘产业园 | 龙窝镇 | 154.4642 | 154.4642 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 慎田村 | 20161201 | 20161201 | 20170430 | 20161201 | 20170430 | 否 | 竣工决算 | 20170430 | 154.4642 | 0 | 20170430 | 本级扶贫部门 | 154.4642 | 154.4642 | 0 | 村务公开栏 | 否
139 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785550427 | 紫金县_产业项目_紫金县蓝塘镇元吉村 | 蓝塘镇 | 154.04 | 154.04 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 元吉村村委会 | 20161101 | 20161101 | 20461101 | 20161101 | 20461101 | 否 | 竣工决算 | 20461101 | 154.04 | 0 | 20200730 | 本级扶贫部门 | 154.04 | 154.04 | 0 | 村务公开栏 | 是
227 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797211516 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县黄塘镇车前村投资肉鸽项目 | 黄塘镇 | 152.2 | 152.2 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 车前村委会 | 20191106 | 20191106 | 20201231 | 20191106 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 152.2 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 152.2 | 152.2 | 0 | 村务公开栏 | 否
333 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000734004083 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县入股紫金县惠农有限公司 | 紫金县 | 152 | 152 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县扶贫工作局 | 20191014 | 20191014 | 20191014 | 20191014 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 152 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 152 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
291 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788194593 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇桥田村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 义容镇 | 150.764 | 150.764 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 桥田村村民委员会 | 20180101 | 20180101 | 20221230 | 20180101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 150.764 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 150.764 | 150.764 | 0 | 村务公开栏 | 否
16 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503684308 | 紫金县_产业项目_2016年临江镇胜利村贫困人口入股新区产业园区项目 | 胜利村 | 150 |  | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 河源富晟开发投资有限公司 | 20160901 | 20160901 | 20160901 | 20160901 | 20160901 |  | 竣工决算 | 20160901 | 150 | 0 | 20160901 | 本级扶贫部门,联合验收 | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏 | 否
38 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688105637 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金映山金油茶种植农民专业合作社油茶 | 紫金县 | 150 | 150 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 苏区镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191114 | 150 | 0 | 20191114 | 本级扶贫部门,财政部门 | 150 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
423 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5100000773284610 | 紫金县_金融扶贫_2018年紫金县贷款贴息资金 | 紫金县 | 150 | 150 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县扶贫开发办公室 | 20171231 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 150 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 150 | 150 | 0 | 网站
407 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5100000505133174 | 紫金县_教育扶贫_2017-2018年度临江镇桂林村牛奶项目款 | 桂林村 | 15.576 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桂林村委会 | 20170901 | 20170901 | 20180630 | 20170901 | 20180601 |  | 竣工决算 | 20180601 | 15.576 | 0 | 20180801 | 本级扶贫部门,联合验收 | 15.576 | 0 | 0 | 村务公开栏
374 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786992961 | 紫金县_产业项目_2017九和镇入股紫金县壹佰酒业有限公司 | 九和镇 | 15.3 | 15.3 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 幸福村委会 | 20171204 | 20171204 | 20201204 | 20171204 | 20201204 | 否 | 审计决算 | 20201204 | 15.3 | 0 |  |  | 15.3 | 15.3 | 0 | 村务公开栏 | 否
308 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000790441991 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县南岭镇瑞邱村入股广东全日科技太阳能有限公司 | 南岭镇 | 15 | 15 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 1 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20190101 | 20190101 | 20201231 | 20190101 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 15 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
322 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000502260253 | 紫金县_产业项目_2017年临江镇梧峰村贫困人口入股新区产业园区项目 | 梧峰村 | 15 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 市委老干部局 | 20170601 | 20170601 | 20221231 | 20170601 | 20201231 |  | 竣工决算 | 20221231 | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
112 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784818930 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇璜坑村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 145.6 | 145.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 璜坑村委会 | 20161231 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 145.6 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 145.6 | 145.6 | 0 | 网站 | 否
565 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733189288 | 紫金县_村基础设施_2019年苏区镇新农村示范村建设项目 | 苏区镇 | 145 | 145 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 苏区镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 145 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 145 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
556 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733188259 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇新农村示范村建设项目 | 龙窝镇 | 1420 | 1420 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 龙窝镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 1420 | 0 | 20191231 | 财政部门,第三方 | 1420 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
408 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5100000796938072 | 紫金县_教育扶贫_2017年紫金县龙窝镇连塘村莲塘幼儿园 | 龙窝镇 | 142.313 | 124.2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 连塘村 | 20170610 | 20170610 | 20170930 | 20170610 | 20170930 | 否 | 竣工决算 | 20170930 | 142.313 | 0 | 20170930 | 本级扶贫部门 | 142.313 | 124.2 | 0 | 村务公开栏
398 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000797161353 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇庙前村入股紫金县秋江燃气有限公司 | 黄塘镇 | 140 | 140 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 庙前村委会 | 20180601 | 20180601 | 20201231 | 20180601 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 140 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 140 | 140 | 0 | 村务公开栏 | 否
63 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000773468921 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇群星村入股宇承塑钢门窗厂 | 紫金县 | 14.8 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 群星村委会 | 20160921 | 20171215 | 20201231 | 20171215 | 20201231 |  | 竣工决算 | 20201231 | 14.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 14.8 | 14.8 | 0 | 网站 | 否
90 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000777367743 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇嘉元村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 紫金县 | 14.8 | 14.8 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 嘉元村村委会 | 20181101 | 20181101 | 20230201 | 20181101 | 20230201 | 否 | 竣工决算 | 20230201 | 14.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 14.8 | 14.8 | 0 | 村务公开栏 | 是
394 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000789162529 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇群星村入股宇承塑钢门窗厂 | 柏埔镇 | 14.8 | 14.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 群星村委会 | 20171215 | 20171215 | 20201231 | 20171215 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 14.8 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 14.8 | 14.8 | 0 | 网站 | 是
202 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000793625401 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇黎坑村以奖代补资金入股杨屋合作社 | 水墩镇 | 14.2 | 14.2 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 黎坑村委会 | 20180730 | 20180730 | 20230730 | 20180730 | 20230730 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 14.2 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 14.2 | 14.2 | 0 | 村务公开栏 | 否
160 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786167520 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇龙窝村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 14 | 14 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 龙窝村 | 20170420 | 20170420 | 20181230 | 20170420 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 14 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 14 | 14 | 0 | 网站 | 否
421 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5100000505159400 | 紫金县_危房改造_2017年临江镇桂林村危房改造建设补助资金 | 桂林村 | 14 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桂林村委会 | 20170101 | 20170101 | 20171231 | 20170101 | 20171231 |  | 竣工决算 | 20171231 | 14 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 14 | 0 | 0 | 村务公开栏
149 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785948022 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇礼坑村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 139.39 | 139.39 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 礼坑村 | 20170420 | 20170420 | 20181230 | 20170420 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 139.39 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 139.39 | 139.39 | 0 | 网站 | 否
366 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786733664 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇庙前村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 139.2351 | 139.2351 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 庙前村 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 139.2351 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 139.2351 | 139.2351 | 0 | 网站 | 否
562 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733188845 | 紫金县_村基础设施_2019年义容镇新农村示范村建设项目 | 义容镇 | 1370 | 1370 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 义容镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 1370 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 1370 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
299 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788540699 | 紫金县_产业项目_2019紫金县义容镇安全村入股县统筹光伏产业项目 | 义容镇 | 136.9195 | 136.9195 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 安全村民委员会 | 20190101 | 20190101 | 20281230 | 20190101 | 20281230 | 否 | 竣工决算 | 20281230 | 136.9195 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 136.9195 | 136.9195 | 0 | 村务公开栏 | 否
183 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000787890617 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县南岭镇与合作社合作，种植茶叶 | 南岭镇 | 130.4 | 130.4 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | "紫金县金丰号农业发展有限公司 紫金县南岭镇尚农家庭农场 南岭镇升华种植农民专业合作社" | 20171101 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 130.4 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 130.4 | 130.4 | 0 | 网站 | 否
51 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000734012878 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县入股紫金县紫龙农业开发有限公司 | 紫金县 | 130 | 130 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县扶贫工作局 | 20191014 | 20191014 | 20191014 | 20191014 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 130 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 130 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
223 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797019381 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县龙窝镇洋头村茶叶项目 | 龙窝镇 | 130 | 130 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 洋头村 | 20180101 | 20180101 | 20180406 | 20180101 | 20180406 | 否 | 竣工决算 | 20180406 | 130 | 0 | 20180406 | 本级扶贫部门 | 130 | 130 | 0 | 村务公开栏 | 否
225 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797148022 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇车前村打造三红蜜柚产业基地 | 黄塘镇 | 130 | 130 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 车前村委会 | 20170531 | 20170531 | 20201231 | 20170531 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 130 | 0 | 20200730 | 本级扶贫部门 | 130 | 130 | 0 | 村务公开栏 | 否
226 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797172382 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇庙前村打造三红蜜柚产业基地 | 黄塘镇 | 130 | 130 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 庙前村委会 | 20171011 | 20171011 | 20201231 | 20171011 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 130 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 130 | 130 | 0 | 村务公开栏 | 否
209 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794581829 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县水墩镇水口村以奖代补资金入股杨屋种养合作社 | 水墩镇 | 13.91 | 13.91 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 水口村村委会 | 20191101 | 20191101 | 20221101 | 20191101 | 20221101 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 13.91 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 13.91 | 13.91 | 0 | 村务公开栏 | 否
145 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785722625 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇高坑村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 13.8 | 13.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 高坑村委会 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 13.8 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 13.8 | 13.8 | 0 | 网站 | 否
155 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786082783 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇光明村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 13.4 | 13.4 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 光明村 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 13.4 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 13.4 | 13.4 | 0 | 网站 | 否
363 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786559700 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县九和镇官坑村入股河源壹佰酒业 | 九和镇 | 13.2 | 13.2 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 官坑村村委会 | 20170901 | 20170901 | 20171120 | 20170901 | 20171120 | 否 | 审计决算 | 20171120 | 13.2 | 0 |  |  | 13.2 | 13.2 | 0 | 村务公开栏 | 否
82 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776808011 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇枚中村贫困户种养殖项目 | 梅中村 | 13.14 | 13.14 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 枚中村村委会 | 20170721 | 20181120 | 20190720 | 20181120 | 20190720 | 否 | 竣工决算 | 20190720 | 13.14 | 0 | 20190720 | 本级扶贫部门 | 13.14 | 13.14 | 0 | 网站 | 否
154 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786068936 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇公拓村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 13 | 13 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 公拓村 | 20170419 | 20170419 | 20181230 | 20170419 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 13 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 13 | 13 | 0 | 网站 | 否
222 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797002417 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县龙窝镇洋头村蜜柚项目 | 龙窝镇 | 127.0924 | 127.0924 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 洋头村 | 20161111 | 20161111 | 20171110 | 20161111 | 20171110 | 否 | 竣工决算 | 20171110 | 127.0924 | 0 | 20171110 | 本级扶贫部门 | 127.0924 | 127.0924 | 0 | 村务公开栏 | 否
141 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785595476 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇中埔村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 126.1 | 126.1 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 中埔村委会 | 20161231 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 126.1 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 126.1 | 126.1 | 0 | 网站 | 否
413 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000772960431 | 紫金县_健康扶贫_2020年紫金县城乡居民医疗保险费 | 紫金县 | 125 | 125 | 项目实施 | 2020 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20190920 | 20200101 | 20201231 | 20200101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 125 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 125 | 125 | 0 | 网站
566 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733189371 | 紫金县_村基础设施_2019年蓝塘镇新农村示范村建设项目 | 蓝塘镇 | 125 | 125 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝塘镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 125 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 125 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
553 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733186569 | 紫金县_村基础设施_2019年中坝镇新农村示范村建设项目 | 中坝镇 | 1245 | 1245 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 中坝镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 1245 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 1245 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
151 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785990703 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇洋头村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 124.57 | 124.57 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 洋头村 | 20170310 | 20170310 | 20181230 | 20170310 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 124.57 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 124.57 | 124.57 | 0 | 网站 | 否
295 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788340337 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇大同村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 紫金县 | 123.3896 | 123.3896 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 大同村委会 | 20180101 | 20180101 | 20221230 | 20180101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 123.3896 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 123.3896 | 123.3896 | 0 | 村务公开栏 | 否
554 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733186835 | 紫金县_村基础设施_2019年敬梓镇新农村示范村建设项目 | 敬梓镇 | 1210 | 1210 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 敬梓镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 1210 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 1210 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
171 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786498851 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇竹径村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 12.6 | 12.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 竹径村 | 20170420 | 20170420 | 20181230 | 20170420 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 12.6 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 12.6 | 12.6 | 0 | 网站 | 否
143 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785701957 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县龙窝镇茶松村“以奖代补”项目 | 龙窝镇 | 12 | 12 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 茶松村委会 | 20171116 | 20171116 | 20181230 | 20171116 | 20181230 | 否 | 竣工决算 | 20181230 | 12 | 0 | 20181230 | 本级扶贫部门 | 12 | 12 | 0 | 网站 | 否
196 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000790758731 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县瓦溪镇四联村“以奖代补”项目 | 瓦溪镇 | 117.8 | 117.8 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 四联村委会 | 20171017 | 20171017 | 20201231 | 20171017 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 117.8 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 117.8 | 117.8 | 0 | 村务公开栏 | 是
131 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785148725 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇仙湖村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 116 | 116 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 仙湖村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171130 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 116 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 116 | 116 | 0 | 网站 | 否
377 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000787910360 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县南岭镇入股紫金县一方农牧发展有限公司 | 南岭镇 | 115.76 | 115.76 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 紫金县一方农牧发展有限公司 | 20191201 | 20191201 | 20201231 | 20191201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 115.76 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 115.76 | 115.76 | 0 | 网站 | 否
102 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784570925 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇留塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 56.665 | 56.665 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 留塘村村委会 | 20180201 | 20180201 | 20230201 | 20180201 | 20230201 | 否 | 竣工决算 | 20230201 | 56.665 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 113.33 | 113.33 | 0 | 村务公开栏 | 是
567 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000733189487 | 紫金县_村基础设施_2019年好义镇新农村示范村建设项目 | 好义镇 | 110 | 110 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 好义镇 | 20190910 | 20190910 | 20191231 | 20190910 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 110 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 110 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
204 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794257314 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇秋溪村发展种养项目 | 水墩镇 | 11.166 | 11.166 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 秋溪村村委会 | 20170616 | 20170616 | 20171231 | 20170616 | 20171231 | 否 | 竣工决算 | 20200630 | 11.166 | 0 | 20200630 | 本级扶贫部门 | 11.166 | 11.166 | 0 | 村务公开栏 | 否
95 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000779220667 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县苏区镇永光村入股紫金县正峰茶叶种植农业专业合作社项目 | 苏区镇 | 11 | 11 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 永光村 | 20160921 | 20170101 | 20201231 | 20170101 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 11 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 11 | 11 | 0 | 网站 | 否
210 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000794611114 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县水墩镇陂湖村以奖代补资金种养项目（2017年两次） | 水墩镇 | 109.6 | 109.6 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 陂湖村委会 | 20170301 | 20170301 | 20171201 | 20170301 | 20171201 | 否 | 竣工决算 | 20171201 | 109.6 | 0 | 20171201 | 本级扶贫部门 | 109.6 | 109.6 | 0 | 村务公开栏 | 否
140 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785573178 | 紫金县_产业项目_2017-2019年紫金县紫城镇中洞村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 106.5 | 106.5 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 中洞村委会 | 20170215 | 20171115 | 20201231 | 20171115 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 106.5 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 106.5 | 106.5 | 0 | 网站 | 否
424 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 5100000770489576 | 紫金县_金融扶贫_2017度紫金县扶贫小额贷款风险补偿金 | 紫金县 | 1000 | 1000 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 中国农业银行紫金县支行 | 20170131 | 20170201 | 20201231 | 20170201 | 20201231 | 否 | 审计决算 | 20201231 | 1000 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 1000 | 1000 | 0 | 网站
37 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688055171 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县广东村长伯伯电子商务有限公司红肉蜜柚 | 紫金县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 九和镇 | 20191114 | 20191114 | 20191114 | 20191114 | 20191114 | 否 | 竣工决算 | 20191114 | 100 | 0 | 20191114 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
39 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688146536 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金县青茂种植农民专业合作社紫金春甜桔 | 紫金县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 义容镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 100 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
41 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688212355 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县广东呀依山珍稀药材种植有限公司南药 | 紫金县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 龙窝镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 100 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
45 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688396682 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金县剡洲林农发展有限公司鹰嘴桃 | 紫金县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 中坝镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 100 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
46 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000688443459 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县紫金县吉兴养殖农民专业合作社黄喉拟水龟 | 紫金县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 瓦溪镇 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 20191120 | 否 | 竣工决算 | 20191120 | 100 | 0 | 20191120 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
213 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796148963 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇官田村投资入股紫金县承龙嶂龙王绿茶业项目 | 龙窝镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 官田村 | 20190925 | 20190925 | 20201231 | 20190925 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
215 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796645550 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇礼坑村投资入股紫金县承龙嶂龙王绿茶业项目 | 龙窝镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 礼坑村 | 20190925 | 20190925 | 20201231 | 20190925 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
216 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796663397 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇连塘村投资入股紫金县承龙嶂龙王绿茶业项目 | 龙窝镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 连塘村 | 20190925 | 20190925 | 20201231 | 20190925 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
218 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796706753 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县龙窝镇慎田村投资入股新峰庄园 | 龙窝镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 慎田村 | 20170801 | 20170801 | 20201231 | 20170801 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200730 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
220 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796954243 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇慎田村投资入股紫金县承龙嶂龙王绿茶业项目 | 龙窝镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 1 | 慎田村 | 20190925 | 20190925 | 20201231 | 20190925 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
221 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000796991932 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇慎田村肉鸽项目 | 龙窝镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 慎田村 | 20191230 | 20191230 | 20201231 | 20191230 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
224 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797114192 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县龙窝镇洋头村投资入股紫金县承龙嶂龙王绿茶业项目 | 龙窝镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 洋头村 | 20190925 | 20190925 | 20201231 | 20190925 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200730 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
229 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000797553109 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县黄塘镇庙前村肉鸽养殖基地项目 | 黄塘镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 庙前村委会 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | 20200101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 否
241 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000500639163 | 紫金县_产业项目_2019年南岭镇光伏长廊 （第二期） | 东溪村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 南岭镇东溪村 | 20190401 | 20190401 | 20190601 | 20190401 | 20190601 | 否 | 竣工决算 | 20190601 | 100 | 0 | 20190601 | 本级扶贫部门 | 100 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
311 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000798429204 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇联和村入股广东全日科技太阳能有限公司项目 | 敬梓镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 联和村村委会 | 20190101 | 20190101 | 20201231 | 20190101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 是
403 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000798500053 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇联和村入股紫金县惠农公司肉鸽项目 | 敬梓镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 联和村村委会 | 20191231 | 20191231 | 20201231 | 20191231 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 100 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 是
195 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789435449 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县上义镇上义村入股深圳掌方农业科技有限公司 | 上义镇 | 10.5 | 10.5 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 上义村委会 | 20190101 | 20190101 | 20211201 | 20190101 | 20211201 | 否 | 竣工决算 | 20211201 | 10.5 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10.5 | 10.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
393 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000789157412 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县柏埔镇东方村入股宇承塑钢门窗厂 | 柏埔镇 | 10.4 | 10.4 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 东方村委会 | 20171215 | 20171215 | 20201231 | 20171215 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 10.4 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 10.4 | 10.4 | 0 | 网站 | 是
405 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5100000499164411 | 紫金县_教育扶贫_2018-2019年度临江镇桂林村牛奶款 | 桂林村 | 10.1895 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桂林村 | 20180801 | 20180901 | 20190701 | 20180901 | 20190731 | 否 | 竣工决算 | 20190801 | 10.1895 | 0 | 20190801 | 联合验收,本级扶贫部门 | 10.1895 | 0 | 0 | 村务公开栏
7 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000500978557 | 紫金县_产业项目_2017年临江镇前进村养鸡项目 | 前进村 | 10 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 河源银保监分局 | 20170501 | 20170501 | 20171201 | 20170501 | 20171231 |  | 竣工决算 | 20171231 | 10 | 0 | 20171231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
8 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000501057990 | 紫金县_产业项目_2018年临江镇前进村养鸡项目 | 前进村 | 10 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 河源银保监分局 | 20180501 | 20180501 | 20181231 | 20180501 | 20181231 |  | 竣工决算 | 20181231 | 10 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门,联合验收 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
36 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000687634658 | 紫金县_产业项目_2019年临江镇年丰村资助贫困户养殖项目 | 年丰村 | 10 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 临江镇扶贫办 | 20191129 | 20191129 | 20241231 | 20191129 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191130 | 10 | 0 | 20191130 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
62 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772938670 | 紫金县_产业项目_2019中坝镇上石村贫困户发展种养 | 中坝镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 上石村委会 | 20190607 | 20190610 | 20191230 | 20190601 | 20191230 | 否 | 审计决算 | 20191230 | 10 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
70 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775865081 | 紫金县_产业项目_2016紫金县好义镇鹿塘村入股临江工业园 | 好义镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 鹿塘村委会 | 20161216 | 20161216 | 20200731 | 20161216 | 20200731 | 否 | 竣工决算 | 20200731 | 10 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
92 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000779190853 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县蓝塘镇蓝塘村入股临江工业园区 | 蓝塘镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 蓝塘村村委会 | 20161101 | 20161101 | 20461101 | 20161101 | 20461101 | 否 | 竣工决算 | 20461101 | 10 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
162 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000786341677 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县九和镇九和村入股紫城工业园 | 九和镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 九和村村委会 | 20170101 | 20170101 | 20461230 | 20170101 | 20461230 | 否 | 竣工决算 | 20200731 | 10 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
249 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503973379 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇大新村入股县统筹光伏产业项目 | 大新村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇大新村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | 竣工决算 | 20190101 | 10 | 0 | 20190101 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
251 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503993186 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇华星村入股县统筹光伏产业项目 | 华星村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇华星村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | 竣工决算 | 20190101 | 10 | 0 | 20190101 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
312 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000798833020 | 紫金县_产业项目_2020年紫金县龙窝镇琴江村投资入股光伏扶贫电站 | 龙窝镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2020 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 琴江村 | 20200326 | 20200326 | 20201231 | 20200326 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 10 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
323 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000503792881 | 紫金县_产业项目_2019年中坝镇袁田村精准扶贫长效产业 | 紫金县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 中坝镇袁田村 | 20180630 | 20180701 | 20191201 | 20180701 | 20191201 | 否 | 竣工决算 | 20191201 | 10 | 0 | 20191201 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
332 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000689030682 | 紫金县_产业项目_2019年临江镇前进村入股产业园 | 前进村 | 10 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 前进村 | 20191129 | 20191129 | 20201230 | 20191126 | 20201126 | 否 | 竣工决算 | 20191129 | 10 | 0 | 20191129 | 本级扶贫部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏
335 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000772730463 | 紫金县_产业项目_2016中坝镇塔凹村入股县工业园区 | 中坝镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 塔凹村委会 | 20161130 | 20161130 | 20161130 | 20161130 | 20161130 | 否 | 审计决算 | 20161130 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
340 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000772950423 | 紫金县_产业项目_2016中坝镇上石村入股临江工业园 | 中坝镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 上石村委会 | 20161230 | 20161230 | 20161230 | 20161230 | 20161230 | 否 | 审计决算 | 20161230 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
352 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775872272 | 紫金县_产业项目_2016紫金县好义镇宜良村入股临江工业园 | 好义镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 宜良村委会 | 20161216 | 20161216 | 20461216 | 20161216 | 20201231 | 否 | 审计决算 | 20461216 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
353 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775879484 | 紫金县_产业项目_2016紫金县好义镇积良村入股临江工业园 | 好义镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 积良村委会 | 20161216 | 20161216 | 20461216 | 20161216 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20461216 | 10 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 否
355 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000776618534 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县柏埔镇枚中村入股紫金县临江工业园项目 | 柏埔镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 枚中村村委会 | 20161108 | 20170101 | 20201130 | 20170101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 10 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 网站 | 否
359 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000784529326 | 紫金县_产业项目_2016紫金县苏区镇炮子村入股工业园区项目 | 苏区镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 炮子村委会 | 20160921 | 20161201 | 20161231 | 20161201 | 20161231 | 否 | 竣工决算 | 20161231 | 10 | 0 | 20161231 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 网站 | 是
396 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000794434971 | 紫金县_产业项目_2016年紫金县瓦溪镇半岗村入股临江工业园 | 瓦溪镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 1 | 半岗村 | 20161201 | 20161201 | 20201231 | 20161201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 10 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
498 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515981348 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇林田村下宝组上排道路硬底化及亮化工程 | 林田村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 河源市南建市政工程有限公司 | 20190301 | 20190301 | 20190531 | 20190301 | 20190531 | 否 | 竣工决算 | 20190531 | 10 | 0 | 20190531 | 第三方 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
508 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000497116048 | 紫金县_村基础设施_2019年古竹镇雅色村绿化村道工程 | 雅色村 | 10 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 雅色村 | 20190301 | 20190301 | 20190401 | 20190301 | 20190430 | 否 | 竣工决算 | 20190301 | 10 | 0 | 20190301 | 本级扶贫部门,联合验收 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
509 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000514510208 | 紫金县_村基础设施_2018年义容镇新民村新农村建设及村委办公楼改造 | 新民村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 新民村村委 | 20181101 | 20181101 | 20190301 | 20181101 | 20190301 | 否 | 竣工决算 | 20190301 | 10 | 0 | 20190301 | 财政部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
519 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515244074 | 紫金县_村基础设施_2018年蓝塘镇留塘村视频监控 | 留塘村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝塘镇留塘村 | 20181201 | 20181201 | 20190201 | 20181201 | 20190201 | 否 | 竣工决算 | 20190201 | 10 | 0 | 20190201 | 财政部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
597 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515246696 | 紫金县_村公共服务_2018年瓦溪镇半岗村党群服务活动中心 | 半岗村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 半岗村委会 | 20180101 | 20180131 | 20190601 | 20180131 | 20190601 | 否 | 竣工决算 | 20190601 | 10 | 0 | 20190601 | 财政部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏
610 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515388668 | 紫金县_村公共服务_2018年黄塘镇曹坑村文化广场 | 曹坑村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 黄塘镇曹坑村 | 20181031 | 20181031 | 20191231 | 20181031 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 10 | 0 | 20191231 | 财政部门 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏
77 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776059534 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇远光村个别贫困户养殖类项目 | 紫金县 | 1.66 | 1.66 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 远光村委会 | 20170101 | 20170101 | 20191231 | 20170101 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 1.66 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 1.66 | 1.66 | 0 | 村务公开栏 | 否
76 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776026014 | 紫金县_产业项目_2017/2019年紫金县柏埔镇洋坑村种养殖项目 | 洋坑村 | 1.47 | 1.47 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 洋坑村委会 | 20160921 | 20170521 | 20191231 | 20170521 | 20191231 | 否 | 竣工决算 | 20191231 | 1.47 | 0 | 20191231 | 本级扶贫部门 | 1.47 | 1.47 | 0 | 网站 | 否
372 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000786824018 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县黄塘镇嶂拔村入股东莞伟航服饰有限公司 | 黄塘镇 | 1.38 | 1.38 | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 嶂拔村 | 20171031 | 20171031 | 20201231 | 20171031 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 1.38 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 1.38 | 1.38 | 0 | 网站 | 否
193 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000789424896 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县上义镇吉洞村入股深圳掌方农业科技有限公司 | 上义镇 | 1.3764 | 1.3764 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 吉洞村委会 | 20190101 | 20190101 | 20211201 | 20190101 | 20211201 | 否 | 竣工决算 | 20211201 | 1.3764 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 1.3764 | 1.3764 | 0 | 村务公开栏 | 是
116 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784852412 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇龙湖村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 1.225 | 1.225 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 龙湖村委会 | 20170215 | 20171101 | 20201231 | 20171101 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 1.225 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 1.225 | 1.225 | 0 | 网站 | 否
103 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000784583399 | 紫金县_产业项目_2016紫金县苏区镇黄布村贫困户黄伟良养殖项目 | 苏区镇 | 1 | 1 | 项目实施 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄布村村委会 | 20160921 | 20170701 | 20200701 | 20170701 | 20200701 | 否 | 竣工决算 | 20200701 | 1 | 0 | 20200701 | 本级扶贫部门 | 1 | 1 | 0 | 网站 | 是
285 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788094580 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇塘面村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 1 | 1 | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 1 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 1 | 1 | 0 | 村务公开栏 | 否
302 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000788606597 | 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇均安村入股县统筹光伏产业项目 | 义容镇 | 1 | 1 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20190101 | 20190101 | 20240101 | 20190101 | 20240101 | 否 | 竣工决算 | 20240101 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 村务公开栏 | 是
349 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775252785 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县柏埔镇新丰村追加入股宇承塑钢门窗厂 | 紫金县 | 1 | 1 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 新丰村委会 | 20160921 | 20191008 | 20201231 | 20191008 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 1 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 1 | 1 | 0 | 网站 | 否
392 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000788806574 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县敬梓镇冯坑村入股紫金光弦弦乐器制造有限公司项目 | 敬梓镇 | 1 | 1 | 项目实施 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 冯坑村村委会 | 20191231 | 20191231 | 20201231 | 20191231 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 1 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 1 | 1 | 0 | 网站 | 是
414 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000773254507 | 紫金县_健康扶贫_2018年紫金县补缴城乡居民医疗保险费 | 紫金县 | 0.576 | 0.576 | 项目实施 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 20171231 | 20180101 | 20181231 | 20180101 | 20181231 | 否 | 竣工决算 | 20181231 | 0.576 | 0 | 20181231 | 本级扶贫部门 | 0.576 | 0.576 | 0 | 网站
79 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000776152256 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县柏埔镇南昌村贫困户短期养鸡项目 | 南昌村 | 0.4 | 0.4 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 南昌村村委会 | 20191025 | 20191201 | 20201230 | 20191201 | 20201230 | 否 | 竣工决算 | 20201230 | 0.4 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 | 0.4 | 0.4 | 0 | 网站 | 否
351 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775512897 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县柏埔镇洋坑村追加入股宇承塑钢门窗厂 | 洋坑村 | 0.33 | 0.33 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 洋坑村委会 | 20160921 | 20191008 | 20201231 | 20191008 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20201231 | 0.33 | 0 | 20201231 | 本级扶贫部门 | 0.33 | 0.33 | 0 | 网站 | 否
2 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000497244428 | 紫金县_产业项目_2019九和镇在上村与合作社种植百香果 | 在上村 | 20.196 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 九和镇在上村 | 20181201 | 20181201 | 20190903 | [13 empty] | 否
3 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000497746918 | 紫金县_产业项目_2018年临江镇桂林村一户一策、生产资料发放 | 桂林村 | 16.9 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 桂林村 | 20180901 | 20180901 | 20191231 | 20180901 | 20191231 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
4 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000499993885 | 紫金县_产业项目_2019年临江镇桂林村温室养鸡项目 | 桂林村 | 60 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0 | 桂林村 | 20190501 | 20190501 | 20191231 | [13 empty] | 否
5 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000500389244 | 紫金县_产业项目_2019年临江镇前进村养鸡项目 | 前进村 | 10 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 河源银保监分局 | 20190501 | 20190501 | 20191101 | [13 empty] | 否
6 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000500483896 | 紫金县_产业项目_2019年古竹镇雅色村温室养鸡项目 | 雅色村 | 60 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 雅色村 | 20190501 | 20190501 | 20190831 | [13 empty] | 否
10 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503465299 | 紫金县_产业项目_2019年紫城镇璜光村入股广东紫龙农业开发有限公司 | 蓝坑村 | 200 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 璜光村 | 20190513 | 20190513 | 20191101 | 20190513 | 20190513 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
11 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503508435 | 紫金县_产业项目_2019年紫城镇黄花村入股广东紫龙农业开发有限公司 | 蓝坑村 | 200 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 紫城镇黄花村 | 20190131 | 20190131 | 20190630 | [13 empty] | 否
12 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503515709 | 紫金县_产业项目_2019年紫城镇新庄村入股广东紫龙农业开发有限公司 | 蓝坑村 | 200 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 紫城镇新庄村 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | [13 empty] | 否
13 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503526792 | 紫金县_产业项目_2019年紫城镇中埔村入股广东紫龙农业开发有限公司 | 蓝坑村 | 200 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 紫城镇中埔村 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | [13 empty] | 否
15 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000503638770 | 紫金县_产业项目_2019年紫城镇上书村入股广东紫龙农业开发有限公司 | 蓝坑村 | 200 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 紫城镇上书村 | 20190501 | 20190501 | 20190630 | 20190501 | 20190630 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
18 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000504254320 | 紫金县_产业项目_2019年瓦溪镇下濑村改造下濑村百香果种植基地 | 下濑村 | 21.5 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 瓦溪镇下濑村 | 20191201 | 20191201 | 20291201 | [13 empty] | 否
19 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000504263684 | 紫金县_产业项目_2019年水墩镇陂湖村养鸽 | 陂湖村 | 45 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 水墩镇陂湖村 | 20190531 | 20190531 | 20190831 | 20190531 | 20190531 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
20 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000504268544 | 紫金县_产业项目_2019年水墩镇陂湖村温氏养鸡项目 | 陂湖村 | 60 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 水墩镇陂湖村 | 20190531 | 20190531 | 20190831 | 20190531 | 20190831 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
22 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000505235562 | 紫金县_产业项目_2019年蓝塘镇白沙村肉鸽养殖 | 白沙村 | 33 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝塘镇白沙村 | 20190131 | 20190131 | 20190131 | 20190131 | 20190131 | 否 | 竣工决算 | 20190131 | 33 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏 | 否
23 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000505255785 | 紫金县_产业项目_2019年蓝塘镇双兴村肉鸽养殖 | 双兴村 | 33 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝塘镇双兴村 | 20200101 | 20200101 | 20201201 | 20200101 | 20200101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
24 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000505264804 | 紫金县_产业项目_2019年蓝塘镇砂塘村肉鸽养殖 | 沙塘村 | 33 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝塘镇砂塘村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | [13 empty] | 否
26 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000505273796 | 紫金县_产业项目_2019年蓝塘镇建联村肉鸽养殖 | 建联村 | 33 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝塘镇建联村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | [13 empty] | 否
28 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000506177368 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇南洋村温氏养鸡河源模式 | 南洋村 | 120 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 义容镇南洋村 | 20190101 | 20190101 | 20190701 | [13 empty] | 否
29 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000506207043 | 紫金县_产业项目_2019年柏埔镇方湖村温氏养鸡场1 | 方湖村 | 70 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 柏埔镇方湖村 | 20190601 | 20190601 | 20190801 | [13 empty] | 否
30 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000506214603 | 紫金县_产业项目_2019年柏埔镇方湖村养殖试点 | 紫金县 | 10 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 柏埔镇方湖村 | 20190501 | 20190501 | 20191101 | [13 empty] | 否
31 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000506275339 | 紫金县_产业项目_2019年柏埔镇方湖村温氏养鸡项目 | 方湖村 | 60 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0
32 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000506304449 | 紫金县_产业项目_2019年柏埔镇利民村入股广东紫龙农业开发有限公司 | 利民村 | 200 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 柏埔镇利民村 | 20190501 | 20190501 | 20190501 | [13 empty] | 否
33 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000515094639 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县种植百香果 | 紫金县 | 200 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县上义镇招元村 | 20181201 | 20181201 | 20191231 | 20181201 | 20191201 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
34 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000515096801 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县县统筹养殖肉鸽 | 紫金县 | 2000 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 蓝塘白砂村 | 20181201 | 20181201 | 20191231 | 20181201 | 20191231 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
35 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000573423493 | 紫金县_产业项目_紫金县种养扶贫产业示范基地 | 紫金县 | 420 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是
48 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000689444304 | 紫金县_产业项目_2019年临江梧峰村资助贫困户养牛项目 | 紫金县 | 8.4 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 梧峰村 | 20191129 | 20191129 | 20201231 | 20191129 | 20201231 | 否 |  |  |  |  | 20191129 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 否
49 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000689608242 | 紫金县_产业项目_2019年临江镇梧峰村资助贫困户养鸡项目 | 梧峰村 | 9 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 梧峰村 | 20191129 | 20191129 | 20200229 | 20191129 | 20200229 | 否 | 竣工决算 | 20191129 | 9 | 0 | 20191129 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 否
50 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000689741293 | 紫金县_产业项目_2019年临江镇梧峰村资助贫困户养竹鼠项目 | 紫金县 | 2 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 梧峰村 | 20191129 | 20191129 | 20210331 | 20191129 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20191129 | 2 | 0 | 20191129 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 否
56 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772707149 | 紫金县_产业项目_中坝镇发昌村种植砂糖橘 | 中坝镇 | 60 |  | 新建 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0
59 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772793025 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县瓦溪镇下濑村入股河源贤达食品有限公司 | 瓦溪镇 |  | 24.39 | 新建 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
60 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772825480 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县瓦溪镇下濑村入股紫龙农业开发有限公司 | 瓦溪镇 | 80 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
61 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000772876143 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县瓦溪镇下濑村贫困户发展种养 | 瓦溪镇 | 54.91 | 39.91 | 新建 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
66 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775243610 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇积良村个别贫困户养殖类项目 | 好义镇 | 10 | 8.271 | 新建 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
71 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000775885848 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇积良村个别贫困户养殖类项目 | 好义镇 | 8.271 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 积良村委会 | 20170101 | 20170101 | 20191231 | 20170101 | 20191231 | 否 | 审计决算 | 20191231 | 8.271 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏 | 否
88 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000777021333 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇河塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 14.7 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 河塘村村委会 | 20180201 | 20180201 | 20461101 | 20180201 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20461101 | 14.7 | 0 | 20200731 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 是
93 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000779194747 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县苏区镇青溪村入股紫金县竹解沥电站项目 | 苏区镇 | 15 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
94 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000779208834 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县蓝塘镇蓝塘村入股紫金县敬国种养农民专业合作社 | 蓝塘镇 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
96 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000780780866 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县蓝塘镇蓝塘村入股紫金县敬国种养农民专业合作社 | 蓝塘镇 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
125 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785070896 | 紫金县_产业项目_2018-2018年紫金县紫城镇石坑村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 84 |  | 新建 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0
132 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785166184 | 紫金县_产业项目_2017-2018年紫金县紫城镇新庄村“以奖代补”项目 | 紫城镇 | 98.69 |  | 新建 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0
135 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785195964 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县瓦溪镇新龙村“以奖代补”项目 | 紫金县 | 9 | 9 | 新建 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
136 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000785205143 | 紫金县_产业项目_紫金县_产业项目_2017年紫金县瓦溪镇新龙村“以奖代补”项目 | 紫金县 | 9 |  | 项目实施 | 2017 | 是 |  |  | 是 | 否 | 0 | 新龙村委会 | 20170127 | 20170127 | 20221231 | 20170127 | 20201231 | 否 | 竣工决算 | 20171027 | 9 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏 | 否
198 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100000792673951 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县水墩镇段布村以奖代补资金种养项目 | 水墩镇 | 0.268 | 0.268 | 新建 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
239 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5100000497523841 | 紫金县_产业项目_2019年水墩镇黎坑村茶园观光产业 | 黎坑村 | 400 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 水墩镇黎坑村 | 20190301 | 20190301 | 20191202 | 20190301 | 20191201 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
242 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503442950 | 紫金县_产业项目_2019年岭镇瑞邱村入股县统筹光伏产业项目 | 瑞邱村 | 15 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
245 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503783103 | 紫金县_产业项目_2019年中坝镇松梓村入股天翔达鸽场光伏扶贫电站项目 | 义容镇 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
246 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503814602 | 紫金县_产业项目_2019年中坝镇发昌村光伏发电站 | 发昌村 | 120 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 中坝镇发昌村 | 20190601 | 20190601 | 20191231 | 20190601 | 20191231 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
247 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503941468 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇安全村入股县统筹光伏产业项目 | 安全村 | 136.9195 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇安全村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
248 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503949144 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇大同村入股县统筹光伏产业项目 | 大同村 | 18.7652 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇大同村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | [13 empty] | 否
250 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000503985986 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇和平村入股县统筹光伏产业项目 | 和平村 | 16 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇和平村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
252 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000504002264 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇黄洞村入股县统筹光伏产业项目 | 黄洞村 | 126.0238 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇黄洞村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
253 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000504011982 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇均安村入股县统筹光伏产业项目 | 均安村 | 100 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇均安村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
254 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000504018914 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇南洋村入股县统筹光伏产业项目 | 南洋村 | 165.4128 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇南洋村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | [13 empty] | 否
255 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000504025980 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇桥田村入股县统筹光伏产业项目 | 桥田村 | 107.4371 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇桥田村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
256 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000504031852 | 紫金县_产业项目_2019年义容镇下青溪村入股县统筹光伏产业项目 | 下青溪村 | 43.34 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 义容镇下青溪村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
257 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000505788238 | 紫金县_产业项目_2019年敬梓镇甘田村光伏项目 | 甘田村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
258 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000505802922 | 紫金县_产业项目_2019年敬梓镇正联村光伏项目 | 正联村 | 25 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
259 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000506191199 | 紫金县_产业项目_2019年柏埔镇方湖村入股光伏产业 | 方湖村 | 100 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 柏埔镇方湖村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
260 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000515099081 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县县统筹入股光伏 | 紫金县 | 0 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
261 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000736396647 | 紫金县_产业项目_2020年紫金县龙窝镇琴江村投资紫金县光伏电站项目 | 琴江村 | 10 |  | 新建 | 2020 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
283 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100000787761436 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇南坑村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 11.9316 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 20171101 | 20171101 | 20221230 | 20171101 | 20221230 | 否 | 竣工决算 | 20221230 | 11.9316 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏 | 否
313 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 5100000787915273 | 紫金县_产业项目_2017紫金县义容镇坪輋村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 53.5 | 53.5 | 新建 | 2017 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0
314 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000497229770 | 紫金县_产业项目_2019年瓦溪镇下濑村商贸市场综合体项目 | 下濑村 | 100 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 下濑村 | 20191201 | 20191201 | 20291201 | 20191201 | 20201201 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
315 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000497558354 | 紫金县_产业项目_2019年瓦溪镇四联村瓦溪镇商贸市场综合体项目 | 四联村 | 250 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 瓦溪镇四联村 | 20191201 | 20191201 | 20291201 | 20191201 | 20191231 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
317 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000499196916 | 紫金县_产业项目_2018年临江镇前进村致富带头人入股分红项目 | 前进村 | 10 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 河源银保监局 | 20181201 | 20181201 | 20191130 | 20181201 | 20191130 |  | 竣工决算 | 20191130 | 10 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏 | 否
318 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000500273179 | 紫金县_产业项目_2019年临江镇年丰村入股厂房租赁 | 年丰村 | 10 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 市总工会 | 20190101 | 20190101 | 20221231 | 20190101 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
326 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000505738720 | 紫金县_产业项目_2019年敬梓镇联和村入股广东全日科技太阳能有限公司 | 联和村 | 22.99 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 敬梓镇联和村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
327 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000505753863 | 紫金县_产业项目_2019年敬梓镇联和村入股广东全日科技太阳能有限公司 | 联和村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
328 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000505766870 | 紫金县_产业项目_2019年敬梓镇甘田村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司 | 甘田村 | 50 |  | 项目实施 | 2019 |  | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 敬梓镇甘田村 | 20190101 | 20190101 | 20190101 | [13 empty] | 否
329 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000515089896 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县县统筹入股紫城工业园 | 紫金县 | 2000 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县紫城镇中埔村 | 20181201 | 20181201 | 20191231 | 20181201 | 20191231 | 否 | [10 empty] | 否
330 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000515093190 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县县统筹入股紫龙产业园 | 紫金县 | 4300 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县紫城镇蓝坑村 | 20181201 | 20181201 | 20191231 | 20181201 | 20191231 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
331 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000515095765 | 紫金县_产业项目_2019年紫金县县统筹171个面上村入股紫城工业园项目 | 紫金县 | 6000 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 紫金县紫城镇中埔村 | 20181201 | 20181201 | 20191231 | 20191201 | 20191231 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
343 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000773213653 | 紫金县_产业项目_2017年紫金县好义镇入股好义冠枢水电站 （第一期） | 紫金县 | 127.349 | 127.349 | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
345 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775130280 | 紫金县_产业项目_"2017年紫金县好义镇入股好义冠枢水电站 （第一期）" | 紫金县 | 127.349 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
347 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 产业项目 | 其他 | 5100000775143392 | 紫金县_产业项目_2018年紫金县好义镇入股好义冠枢水电站 （第二期） | 好义镇 | 47.8 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0
411 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5100000772447778 | 紫金县_健康扶贫_2018年紫金县城乡居民基本医疗 | 紫金县 | 398.304 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
427 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5100000515273902 | 紫金县_生活条件改善_2018年苏区镇永坑村庆店和坑肚自然村入户巷道 | 永坑村 | 40.285 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
428 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5100000515351314 | 紫金县_生活条件改善_2018年紫城镇上澄村入户巷道 | 上澄村 | 19.67 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
429 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5100000515358292 | 紫金县_生活条件改善_2017年瓦溪镇下濑村四联-上濑公路改造（下濑段） | 瓦溪镇 | 106 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
430 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5100000515411147 | 紫金县_生活条件改善_2018年黄塘镇庙前村路基工程（七条） | 紫金县 | 79.68 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
431 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515273834 | 紫金县_生活条件改善_2018年好义镇小古村通自来水工程 | 小古村 | 146.79 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
432 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515341071 | 紫金县_生活条件改善_2018年紫城镇上澄村自来水工程 | 上澄村 | 12 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
433 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515367205 | 紫金县_生活条件改善_2018年柏埔镇梅中村安全饮用水工程 | 梅中村 | 100 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
434 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515370752 | 紫金县_生活条件改善_2018年凤安镇竹塘村集中饮水工程 | 竹塘村 | 197.68 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
435 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515382160 | 紫金县_生活条件改善_2018年中坝镇袁田村自来水工程 | 袁田村 | 440 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
436 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515773028 | 紫金县_生活条件改善_2019年紫城镇中埔村安全饮水工程（谢木坑、荷树坪） | 中埔村 | 90 |  | 新建 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
437 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515775734 | 紫金县_生活条件改善_2019年紫城镇中埔村安全饮水工程（鸡公田） | 中埔村 | 45 |  | 新建 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
438 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515809624 | 紫金县_生活条件改善_2019年紫城镇升平村集中供水设施建设 | 升平村 | 200 |  | 新建 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
439 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515871857 | 紫金县_生活条件改善_2018年龙窝镇连塘村集中供水 | 连塘村 | 137.8 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
440 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515872796 | 紫金县_生活条件改善_2018年龙窝镇官田村全村安全饮水项目 | 官田村 | 267.93 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
441 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515908334 | 紫金县_生活条件改善_2019年紫城镇上书村安全饮水 | 上书村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
442 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515908646 | 紫金县_生活条件改善_2019年紫城镇中洞村饮水工程 | 中洞村 | 15 |  | 新建 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
443 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515908912 | 紫金县_生活条件改善_2019年紫金县璜坑村自然村饮水工程入户管网铺设 | 璜坑村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
444 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5100000515914979 | 紫金县_生活条件改善_2019年紫城镇上书村安全饮水 | 上书村 | 225 |  | 新建 | 2019 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
452 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000514501104 | 紫金县_村基础设施_2018年苏区镇永坑村永坑小学录播系统采购安装项目 | 永坑村 | 24.861 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
453 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000514502274 | 紫金县_村基础设施_2016年苏区镇永坑村2.551公里标准村道建设 | 永坑村 | 99.489 |  | 新建 | 2016 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
454 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000514503268 | 紫金县_村基础设施_2017年苏区镇永坑村2.214公里标准村道建设 | 永坑村 | 90.774 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
455 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000514522419 | 紫金县_村基础设施_2018年柏埔镇方湖村路灯建设 | 方湖村 | 30 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
456 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000514526925 | 紫金县_村基础设施_2018年柏埔镇方湖村道路建设 | 方湖村 | 50 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
457 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515081729 | 紫金县_村基础设施_2018年龙窝镇洋头村硬底化工程 | 洋头村 | 130.18 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
458 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515105771 | 紫金县_村基础设施_2018年紫城镇璜坑村自然村道硬底化 | 璜坑村 | 84.18 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
459 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515209026 | 紫金县_村基础设施_2018年义容镇均安村主村道路拓宽工程 | 均安村 | 22.5 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
460 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515243019 | 紫金县_村基础设施_2018年凤安镇横排村道路亮化工程 | 横排村 | 45.59 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
461 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515244321 | 紫金县_村基础设施_2018年龙窝镇连塘村道路亮化工程 | 连塘村 | 37.5 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
462 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515244498 | 紫金县_村基础设施_2018年中坝镇袁田村村道硬底化二期 | 袁田村 | 30 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
463 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515244699 | 紫金县_村基础设施_2018年瓦溪镇墩头村村级路灯安装建设 | 墩头村 | 31.46 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
464 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515770208 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇中埔村150盏路灯建设 | 中埔村 | 28 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
465 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515783300 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇中埔村村道硬底化改造 | 中埔村 | 110 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
466 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515799455 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇林田村咀头组路口道路硬底化 | 林田村 | 15 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
467 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515803149 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇林田村山下组道路硬底化 | 林田村 | 80 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
468 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515810728 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇升平村村道硬化建设（2.5公里） | 升平村 | 130 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
469 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515867483 | 紫金县_村基础设施_2018年黄塘镇庙前村路基工程（七条） | 庙前村 | 79.68 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
470 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515867775 | 紫金县_村基础设施_2018年紫城镇黄花村路灯建设 | 黄花村 | 50 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
471 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515868103 | 紫金县_村基础设施_2018年紫城镇上书村村道硬底化工程 | 上书村 | 400 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
472 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515868720 | 紫金县_村基础设施_2018年凤安镇回龙村村道硬底化建设 | 回龙村 | 150 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
473 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515869065 | 紫金县_村基础设施_2017年龙窝镇慎田村村道硬底化建设 | 慎田村 | 110 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
474 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515869812 | 紫金县_村基础设施_2018年龙窝镇连塘村道路硬底化 | 连塘村 | 289.8 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
475 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515870859 | 紫金县_村基础设施_2018年龙窝镇慎田村村道路灯亮化建设 | 慎田村 | 50 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
476 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515872324 | 紫金县_村基础设施_2017年龙窝镇官田村村道硬底化 | 官田村 | 181.104 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
477 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515879731 | 紫金县_村基础设施_2018年义容镇下青溪村Y516线、Y226线、Y556线、Y250线下青溪村道窄路基路面拓宽工程 | 下青溪村 | 209.437 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
478 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515908138 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇黄花村主村道拓宽 | 紫金县 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
479 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515908338 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇上书村道路路灯 | 上书村 | 65 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
480 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515908573 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇仙湖村自然村道硬底化 | 仙湖村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
481 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515908716 | 紫金县_村基础设施_2019年城镇新庄村自然村道硬化 | 新庄村 | 50 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
482 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515908916 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇璜坑村村道亮化 | 璜坑村 | 28.8 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
483 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515908980 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇璜坑村行政村道扩宽 | 璜坑村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
484 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515909128 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇南岗村村道硬底化 | 南岗村 | 200 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
485 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515909605 | 紫金县_村基础设施_2019年凤安镇凤民村道路硬底化 | 凤民村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
486 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515910105 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村村道扩宽1 | 慎田村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
487 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515910275 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村村道扩宽2 | 慎田村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
488 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515911070 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村文化长廊建设 | 慎田村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
489 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515911437 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇洋头村亮化工程 | 洋头村 | 40 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
490 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515912531 | 紫金县_村基础设施_2019年瓦溪镇下濑村巷道硬底化建设 | 下濑村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
491 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515912859 | 紫金县_村基础设施_2019年瓦溪镇四联村巷道硬底化建设 | 四联村 | 120 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
492 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515913145 | 紫金县_村基础设施_2019年瓦溪镇四联村亮化工程 | 四联村 | 50 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
493 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515926484 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇升平村入户巷道硬化建设 | 升平村 | 165 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
494 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515928328 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇林田村宝嶂小学校门口道路扩建及硬底化工程 | 林田村 | 49 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
495 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515967091 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇官田村村道硬底化 | 官田村 | 59.8 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
496 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515970040 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇官田村巷道硬底化 | 官田村 | 84 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
497 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000515973079 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇林田村咀头组格岗道路硬底化 | 林田村 | 12 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
500 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000516178721 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇升平村庄亮化 | 升平村 | 26 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
501 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000690430450 | 紫金县_村基础设施_2019年古竹镇上联村道路路灯建设 | 上联村 | 12.1089 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 上联村 | 20191129 | 20191129 | 20200131 | 20191129 | 20200131 | 否 | 竣工决算 | 20191129 | 12.1089 | 0 | 20191129 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 是
502 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000735037579 | 紫金县_村基础设施_2019年瓦溪镇四联村村道太阳能路灯安装工程 | 四联村 | 55 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
503 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000772825681 | 紫金县_村基础设施_2017年紫金县瓦溪镇下濑村四联-上濑公路改造（下濑段） | 瓦溪镇 | 136 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 下濑村村委会 | 20170901 | 20170901 | 20201231 | 20170601 | 20201201 |  | 竣工决算 | 20201231 | 136 | 16 | [5 empty] | 网站,村务公开栏 | 是
504 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000773136445 | 紫金县_村基础设施_2017中坝镇富坑村车角塘鹅水嶂道路维修工程 | 中坝镇 | 2 |  | 新建 | 2017 |  | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
505 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100000776743160 | 紫金县_村基础设施_2017年紫金县柏埔镇枚中村村道水泥硬底化建设项目 | 梅中村 | 2.5 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
510 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000514515681 | 紫金县_村基础设施_2018年紫城镇上澄村上澄（龙华）桥 | 上澄村 | 96.8 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
511 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000514520348 | 紫金县_村基础设施_2018年瓦溪镇下濑村上山塘桥涵 | 下濑村 | 28.495 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
513 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515080667 | 紫金县_村基础设施_2018年水墩镇陂湖村贫困户外立面改造补贴 | 陂湖村 | 12.76 |  | 新建 | 2018 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0
514 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515101992 | 紫金县_村基础设施_2018年中坝镇袁田村污水处理 | 袁田村 | 260 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
515 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515206898 | 紫金县_村基础设施_2018年瓦溪镇下濑村生态环境建设 | 下濑村 | 10 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
516 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515210942 | 紫金县_村基础设施_2018年紫城镇黄花村光伏发电配套 | 黄花村 | 32.2 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
517 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515212527 | 紫金县_村基础设施_2018年柏埔镇方湖村生活污水处理 | 方湖村 | 50 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
518 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515242583 | 紫金县_村基础设施_2018年水墩镇陂湖村卫生站完善建设及设施项目 | 陂湖村 | 15 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
520 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515273838 | 紫金县_村基础设施_2018年好义镇小古村人居环境改善扶贫工程 | 小古村 | 27.8 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
521 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515805613 | 紫金县_村基础设施_2019年柏埔镇方湖村环境卫生整治 | 方湖村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
522 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515872983 | 紫金县_村基础设施_2018年黄塘镇车前村（主村道村口至下田桥段）2km | 车前村 | 40 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
523 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515873720 | 紫金县_村基础设施_2018年黄塘镇车前村主村道水沟 | 车前村 | 30 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
524 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515874051 | 紫金县_村基础设施_2018年黄塘镇腊石村沿河两岸村庄美化工程 | 腊石村 | 45.12 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
525 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515874501 | 紫金县_村基础设施_2018年义容镇均安村巩固梨树河堤基础设施建设 | 均安村 | 30 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
526 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515880272 | 紫金县_村基础设施_2017年紫城镇衙前村党群服务大楼 | 衙前村 | 34 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
528 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515881114 | 紫金县_村基础设施_2019年南岭镇东溪村光伏路面建设 | 东溪村 | 95 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
529 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515881808 | 紫金县_村基础设施_2019年南岭镇庄田村光前朱田桥 | 庄田村 | 35 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
530 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515881914 | 紫金县_村基础设施_2019年南岭镇庄田村林布水口桥 | 庄田村 | 35 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
531 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515882993 | 紫金县_村基础设施_2019年义容镇均安村水面桥基础设施建设 | 均安村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
532 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515908206 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇上书村校园文化 | 上书村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
533 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515908270 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇上书村凉粉食街 | 上书村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
534 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515908402 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇上书村办公设备 | 上书村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
535 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515908466 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇上书村宣传走廊 | 上书村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
536 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515908652 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇中埔村新党群服务中心办公家具 | 中埔村 | 17.8 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
537 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515908780 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇升平村桥梁建设 | 升平村 | 23 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
538 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515908848 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇升平村沿河绿道 | 升平村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
539 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515909044 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇璜光村村道扩建工程 | 璜光村 | 150 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
540 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515909192 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇南岗村河床整治 | 南岗村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
541 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515909256 | 紫金县_村基础设施_2019年柏埔镇复兴村巩固河堤基础设施建设部分工程 | 复兴村 | 50 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
542 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515909320 | 紫金县_村基础设施_2019年柏埔镇复兴村水面桥基础设施建设 | 复兴村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
543 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515910392 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村白石桥梁建设 | 慎田村 | 50 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
544 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515910488 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村便民桥1 | 慎田村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
545 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515910598 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村便民桥2 | 慎田村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
546 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515910718 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村河道两边绿化工程 | 慎田村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
547 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515911636 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇洋头村美化工程 | 洋头村 | 110 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
548 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515912218 | 紫金县_村基础设施_2019年瓦溪镇下濑村村庄美化 | 下濑村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
549 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000515920876 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇荷岗村村口道路圹宽排污排水 | 荷岗村 | 18 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
550 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000516175377 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇升平村庄美化（标识） | 升平村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
551 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000690099667 | 紫金县_村基础设施_2019年古竹镇孔埔村基础设置建设工程 | 孔埔村 | 10 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 孔埔村 | 20191129 | 20191129 | 20200131 | 20191129 | 20200131 | 否 | 竣工决算 | 20200131 | 10 | 0 | 20200131 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 是
568 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 其他 | 5100000735037488 | 紫金县_村基础设施_2019年瓦溪镇下濑村生态环境建设 | 下濑村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
572 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515085289 | 紫金县_村基础设施_2018年龙窝镇官田村水圳项目 | 官田村 | 46.81 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
573 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515204639 | 紫金县_村基础设施_2018年中坝镇松梓村渠道建设 | 松梓村 | 10 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
574 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515211672 | 紫金县_村基础设施_2018年紫城镇上书村渠道工程 | 上书村 | 49.4693 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
575 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515807418 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇中埔村荷树坪三面光渠道建设 | 中埔村 | 16.75 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
576 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515880985 | 紫金县_村基础设施_2019年黄塘镇腊石村河堤加固工程 | 腊石村 | 48 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
577 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515883159 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇黄花村坝心水利工程 | 黄花村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
578 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515884841 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇黄花村龙绞风水库维修工程 | 黄花村 | 16 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
579 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515908074 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇黄花村榜坑水库维修工程 | 黄花村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
580 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515909523 | 紫金县_村基础设施_2019年凤安镇凤民村三面光、水利及护坡 | 凤民村 | 15 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
581 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515909991 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村水电站建设 | 慎田村 | 300 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
582 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515910942 | 紫金县_村基础设施_2019年龙窝镇慎田村完善修复农田耕地建设 | 慎田村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
583 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515915863 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇上书村污水处理 | 上书村 | 240 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
584 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100000515930505 | 紫金县_村基础设施_2019年紫城镇林田村下宝组上排农田水利工程 | 林田村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0
587 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 5100000515273730 | 紫金县_村公共服务_2018年义容镇黄洞村黄洞小学改造工程 | 黄洞村 | 98 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
588 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 5100000515883372 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇黄花村小学公厕改造 | 黄花村 | 15 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
589 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 5100000515909405 | 紫金县_村公共服务_2019年敬梓镇联和村小学校舍建设 | 联和村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
590 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 5100000515909779 | 紫金县_村公共服务_2019年凤安镇回龙村学校提升 | 回龙村 | 16 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
591 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 5100000515910229 | 紫金县_村公共服务_2019年龙窝镇慎田村小学运动场改造 | 慎田村 | 80 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
592 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 5100000515908202 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇上书村卫生站 | 上书村 | 40 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
593 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 5100000515908844 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇升平村公共服务站与卫生站设施 | 升平村 | 15 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
594 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000497217161 | 紫金县_村公共服务_2018年古竹镇雅色村村委会与活动中心项目 | 雅色村 | 400 |  | 项目实施 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 雅色村 | 20180601 | 20180701 | 20190930 | 20180701 | 20190901 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
595 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515245853 | 紫金县_村公共服务_2018年紫城镇上庄村中澄小组文化活动中心 | 上庄村 | 85.93 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
596 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515246401 | 紫金县_村公共服务_2018年紫城镇上澄村党群文化活动中心 | 仙湖村 | 54.88 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
598 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515246964 | 紫金县_村公共服务_2018年凤安镇凤民村党群服务中心 | 紫金县 | 85 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
599 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515247119 | 紫金县_村公共服务_2018年龙窝镇官田村党员活动中心 | 官田村 | 22.988 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
600 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515247295 | 紫金县_村公共服务_2018年龙窝镇官田村围坪小组文化场所 | 官田村 | 37.53 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
601 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515247820 | 紫金县_村公共服务_2018年龙窝镇官田村上村小组文体活动场所 | 官田村 | 91.534 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
602 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515250515 | 紫金县_村公共服务_2018年中坝镇袁田村文化广场 | 袁田村 | 110 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
603 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515250545 | 紫金县_村公共服务_2018年紫城镇黄花村党群中心 | 黄花村 | 40 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
604 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515250565 | 紫金县_村公共服务_2018年紫城镇璜坑村文体广场 | 璜坑村 | 102 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
605 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515273734 | 紫金县_村公共服务_2018年紫城镇升平村文化广场 | 升平村 | 80 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
606 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515273754 | 紫金县_村公共服务_2018年柏埔镇方湖村党建文化建设 | 方湖村 | 11.8 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
607 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515273774 | 紫金县_村公共服务_2018年水墩镇陂湖村文化服务中心 | 陂湖村 | 50 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
608 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515273794 | 紫金县_村公共服务_2018年凤安镇横排村自然村广场建设 | 紫金县 | 85 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
611 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515750289 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇上澄村上輋片文化活动中心 | 上澄村 | 13 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
612 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515753145 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇上澄村上澄片文化活动中心 | 上澄村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
613 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515868419 | 紫金县_村公共服务_2018年紫城镇新庄村党群服务中心 | 新庄村 | 185 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
614 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515869391 | 紫金县_村公共服务_2018年龙窝镇慎田村文化广场 | 慎田村 | 97.5078 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
615 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515871612 | 紫金县_村公共服务_2018年龙窝镇连塘村综合性文体活动中心 | 连塘村 | 93 |  | 新建 | 2018 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
616 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515879976 | 紫金县_村公共服务_2017年紫城镇衙前村文化广场建设 | 衙前村 | 10 |  | 新建 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
617 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515881278 | 紫金县_村公共服务_2019年南岭镇庄田村大河坝文化广场 | 庄田村 | 128 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
618 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515882871 | 紫金县_村公共服务_2019年苏区镇炮子村村党群服务中心改造 | 炮子村 | 14 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
619 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515883948 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇黄花村自然村小广场 | 黄花村 | 10 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
620 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515908533 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇上书村文化广场 | 上书村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
621 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515908553 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇上书村健身广场 | 上书村 | 40 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
622 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515909108 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇璜光村活动广场建设工程 | 璜光村 | 80 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
623 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515909385 | 紫金县_村公共服务_2019年柏埔镇永丰村老人活动中心 | 永丰村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
624 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515909409 | 紫金县_村公共服务_2019年敬梓镇联和村党群服务中心 | 联和村 | 50 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
625 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515909437 | 紫金县_村公共服务_2019年敬梓镇联和村文化广场 | 联和村 | 20 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
627 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515909700 | 紫金县_村公共服务_2019年凤安镇上坑村党群服务中心 | 上坑村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
628 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515909896 | 紫金县_村公共服务_2019年龙窝镇礼坑村党群服务中心 | 礼坑村 | 60 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
629 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515910861 | 紫金县_村公共服务_2019年龙窝镇慎田村村委会改造建设 | 慎田村 | 23 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
630 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515911931 | 紫金县_村公共服务_2019年龙窝镇洋头村综合性广场 | 洋头村 | 120 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
631 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515914106 | 紫金县_村公共服务_2019年义容镇安全村村文化广场建设项目 | 安全村 | 40.68 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
632 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515916443 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇上书村党群中心 | 上书村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
633 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515918780 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇上书村党群中心 | 上书村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
634 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515923240 | 紫金县_村公共服务_2019年紫城镇中埔村村民综合文化广场建设 | 中埔村 | 125 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
635 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515949747 | 紫金县_村公共服务_2019年柏埔镇方湖村文化广场 | 方湖村 | 30 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
636 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515958190 | 紫金县_村公共服务_2019年柏埔镇东升村村级卫生站 | 东升村 | 18 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
637 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000515961301 | 紫金县_村公共服务_2019年上义镇吉洞村文化活动广场 | 吉洞村 | 100 |  | 新建 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
638 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100000772863523 | 紫金县_村公共服务_2017年紫金县瓦溪镇下濑村村民活动中心 | 瓦溪镇 | 98.27 |  | 项目实施 | 2017 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 下濑村村委会 | 20171101 | 20171101 | 20180901

## 2018年扶贫资金项目计划安排统计表
附件2：
紫金县（区）2018年扶贫资金项目计划安排统计表
填表单位： | [15 empty] | 填表时间：2018.07.18
序号 | 项目名称 （命名格式：年度+县+镇+村+项目） | 项目信息 | [10 empty] | 资金安排情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 建设地点 | 项目建设内容名称 | 项目规模 | 计量单位 | 补助规模 | 补助总金额（万元） | 实施单位 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 群众参与和带贫减贫机制 | 绩效目标 | 资金投入 （万元） | 财政专项资金（万元） | 资金来源（填财政专项资金发文编号） | 除财政专项扶贫资金外的资金（万元） | 财政专项资金以外的资金类型
| 2018紫金县义容镇均安村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 均安村 | 光伏 | 816000 | 元 | 81.6 | 81.6 | 均安村 | 2018.1.1 | 2020.07.31 | 根据各贫困户屋顶光伏的发电量计算年收益，大约每人每年增收1000元。带动贫困户53户239人。 | 依托和平村鸽场地理优势，统筹可开发贫困户“以奖代补”资金，入股光伏中心电站，目前已建成1兆瓦并网发电。入股的贫困户可享受从2018年至2022年共5年的固定收益分红，固定回报率为12%，其中后两年（2021、2022年）的分红提前到第三年（2020年）一并发放。入股的贫困户除了享受固定分红外，在2020年后，入股的本金将分5年返还获得，每年返还20%，巩固扶贫成效，防止返贫。 | 81.6 | 81.6 | 粤财农2016-161
| 紫金县_产业项目_"2018年紫金县好义镇入股好义冠枢水电站 （第二期）" | 好义镇 | 入股水电站 | 478000 | 元 | 47.8 | 47.8 | 好义镇政府 | 2018.10.10 | 2023.10.10 | 共60户贫困户参与入股，每年领取收益分红增加收入。 | 60户贫困户每户每年领取分红收入约950元。 | 47.8 | 47.8 | 粤财农[2016]161号 | 0
| 紫金县_产业项目_2017年-2018年临江镇年丰村入股厂房租赁 | 年丰村 | [10 empty] | 20
| 紫金县_产业项目_2018年"紫金县南岭镇村入股万丰资源开发有限公司 （电站） | 南岭镇 | 入股万丰资源开发有限公司 （电站） | 2119400 | 元 | 211.94 | 211.94 | 南岭资源开发公司 | 面上村2017.11 省定村2018.01 | 面上村2017.11 省定村2018.01 | 入股分红增加贫困户收入 | 预计每年为贫困户每人增加1467元收入，计15年 | 211.94 | 211.94 | 631资金
| 紫金县_产业项目_2018年古竹镇雅色村种植葡萄项目 | 雅色村 | [10 empty] | 373
| 紫金县_产业项目_2018年临江镇前进村养鸡项目 | 前进村 | [10 empty] | 10
| 紫金县_产业项目_2018年水墩镇上璜坑村“以奖代补”资金入股杨屋种养农民专业合作社 | 水墩镇 | 投资入股 | 230000 | 元 | 23 | 23 | 上璜坑村委会 | 2018.05.04 | 2023.05.03 | 12户可开发贫困户58人每年总分红2.76万元 | 12户可开发贫困户58人每年总分红2.76万元，合同期5年，期满后返还入股本金 | 23 | 23 | 河财农[2016]169号 | 0
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇福田村入股深圳市龙岗区年利达食品厂 | 柏埔镇 | 入股深圳市龙岗区年利达食品厂 | 50000 | 元 | 5 | 5 | 入股深圳市龙岗区年利达食品厂 | 2018.5.1 | 2023.5.1 | 入股深圳市龙岗区年利达食品厂，年收益率13%，增加贫困户收入。 | 年收益率13% | 5 | 5 | 粤财农[2016]161号、粤财农[2016]312号、河财农[2017]95号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇枚中村村级光伏扶贫电站项目 | 梅中村 | 光伏电站 | 450 | 平方米 | 0 | 39.759 | 枚中村村委会 | 2018.03.09 | 2018.04.30 | 项目技术性较强，在项目建设中一般无需贫困户参与，个别临时性工作由群众参与。有劳力贫困户入股项目，增加收入。 | 建成39kw村级光伏电站一座；年户均收益810元、年人均收益210元。 | 39.759 | 39.759 | 河扶办[2017]79号 | 0
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇枚中村贫困户种养殖项目 | 梅中村 | 枚中村贫困户种养殖项目 | 131400 | 元 | 13.14 | 13.14 | 枚中村村委会 | 2018.11.20 | 2019.07.20 | 鼓励贫困户发展养殖，增加贫困户收入。 | 鼓励贫困户发展养殖，增加贫困户收入。 | 13.14 | 13.14 | 河扶办[2017]100号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县柏埔镇南昌村贫困户短期养鸡项目 | 柏埔镇 | 牛、猪、鸡 | 25 | 头 | 20 | 17.6 | 南昌村村委会 | 2018.01.01 | 2018.12.30 | 建立可开发贫困户参与，计划可开发贫困户每户增加收入。 | 促进可开发贫困户增加收入 | 17.6 | 17.6 | 河财农2019-17号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇车前村入股紫金县秋江燃气有限公司 | 车前村 | 入股紫金县秋江燃气有限公司 | 800000 | 元 | 80 | 80 | 车前村委会 | 2018.01.01 | 2018.01 | 增加贫困户经济收入，帮助贫困户改善生活质量。 | 增加贫困户经济收入，帮助贫困户改善生活质量。 | 80 | 80 | 河扶办【2017】171号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇庙前村入股广东全日科技太阳能有限公司光伏扶贫项目 | 黄塘镇 | 入股广东全日科技太阳能有限公司光伏扶贫项目 | 232619 | 元 | 23.2619 | 23.2619 | 庙前村委会 | 2019年1月1日 | 2024年1月1日 | 贫困户获得分红，增加收入 | 签约5年，年分红收益率为10%，每年分两期发放入股收益，固定为当年7月份和次年1月份 | 23.2619 | 23.2619 | 631资金 | 0
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇庙前村入股紫金县秋江燃气有限公司 | 黄塘镇 | 入股紫金县秋江燃气有限公司 | 1400000 | 元 | 140 | 140 | 庙前村委会 | 2018年6月1日 | 2028年5月31日 | 贫困户获得分红，增加收入 | 签约时间10年按，按约定每年领取分红10%，2020年前（含2020年度）的分红收益按比例全部分配给贫困户增加收入 | 140 | 140 | 深圳市级财政资金 | 0
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇收购腊石水电站 | 黄塘镇 | 收购腊石水电站 | 2200000 | 元 | 220 | 220 | 腊石村委会 | 2018.12 | 2019.12 | 对每年可开发贫困户及个别低保户进行分红，助其脱贫 | 帮助贫困户稳定脱贫 | 220 | 220 | 深圳市级财政资金+631资金 | 0
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县黄塘镇铁嶂村入股广东全日科技太阳能有限公司光伏扶贫项目 | 黄塘镇 | 入股广东全日科技太阳能有限公司光伏扶贫项目 | 230150 | 元 | 23.015 | 23.015 | 铁嶂村委会 | 2018.11 | 2019.02 | 带动13户可开发贫困户入股广东全日科技太阳能有限公司，分红增加贫困户收入。 | 入股投资5年，13户50人每年共计分红2.3万元，人均增收480元/年。 | 23.015 | 23.015 | 河财农【2017】95号 | 0
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县敬梓镇冯坑村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 贫困户631资金入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 628600 | 元 | 62.86 | 62.86 | 冯坑村村委会 | 2018.10.25 | 2028.10.25 | 贫困户631资金入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司，增加贫困户收入，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 收益率13%，期限10年，收益按贫困户入股本金数额分红，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 62.86 | 62.86 | 粤财农【2016】161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县敬梓镇甘田村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 贫困户631资金入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 676000 | 元 | 67.6 | 67.6 | 甘田村村委会 | 2018.04.05 | 2028.04.04 | 贫困户631资金入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司，增加贫困户收入，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 收益率13%，期限10年，收益按贫困户入股本金数额分红，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 67.6 | 67.6 | 河扶办【2017】23号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县敬梓镇南村村入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 敬梓镇 | 入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司项目 | 231000 | 元 | 23.1 | 23.1 | 南村村委会 | 2017.11.27 | 2020.11.20 | 贫困户631资金入股紫金县龙潭泉饮用水有限公司，增加贫困户收入，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 收益率13%，期限10年，收益按贫困户入股本金数额分红，合同期满投资本金按合同规定全额返还。 | 23.1 | 23.1 | 河扶办【2017】23号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇白沙村投资河源且珍壹佰农家茶有限公司 | 紫金县 | 2018年投资河源且珍壹佰农家茶有限公司 | 30.8 | 元 | 30.8 | 30.8 | 白沙村村委会 | 2018-09-01 | 2028-10-01 | 年收益率12%，投资期限5年，每年返本返利的给投资方，所得利益分配给投资方，收益按每户贫困户投入资金的12%收益分配给贫困户 | 年收益率12%，投资期限5年，每年返本返利的给投资方，所得利益分配给投资方，收益按每户贫困户投入资金的12%收益分配给贫困户 | 30.8 | 30.8 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇白沙村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资紫金县联兴科技有限公司 | 51.875 | 元 | 51.875 | 51.875 | 白沙村村委会 | 2018-02-01 | 2023-11-01 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 51.875 | 51.875 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇博雅村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 16 | 元 | 16 | 16 | 博雅村村委会 | 2018年11月 | 2028-08-01 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 绩效目标完成100% | 16 | 16 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇博雅村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资紫金县联兴科技有限公司 | 438700 | 元 | 43.87 | 43.87 | 博雅村村委会 | 2018-02-01 | 2021-02-01 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 绩效目标完成100% | 43.87 | 43.87 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇河塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 193000 | 元 | 19.3 | 19.3 | 河塘村村委会 | 2018年11月 | 2020.07.31 | 年收益率12%，投资期限5年，每年返本返利的给投资方，所得利益分配给投资方，收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户 | 绩效目标完成100% | 19.3 | 19.3 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇嘉元村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 紫金县 | 2018年投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 14.8 | 元 | 14.8 | 14.8 | 嘉元村村委会 | 2018年11月 | 2023-02-01 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 绩效目标完成100% | 14.8 | 14.8 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇嘉元村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资紫金县联兴科技有限公司 | 30.9045 | 元 | 30.9045 | 30.9045 | 嘉元村村委会 | 2018-01-01 | 2028-11-01 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 绩效目标完成100% | 30.9045 | 30.9045 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇建联村光伏项目 | 建联村 | 光伏 | 98.848 | 元 | 98.848 | 98.848 | 建联村 | 2018.11.1 | 2018.11.1 | 64户按投资比例进行收益 | 64户按投资比例进行收益 | 98.848 | 98.848 | 粤财农2016-161 | 98.848
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇建联村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 61.31 | 元 | 61.31 | 61.31 | 建联村村委会 | 2018年11月 | 2023年11月 | 年收益率12%，投资期限5年，每年返利的给投资方，合同到期后返还全部本金给投资方，所得收益按每户贫困户投入本金的12%分配给贫困户 | 绩效目标完成100% | 61.31 | 61.31 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇蓝塘村入股紫金县敬国种养农民专业合作社 | 蓝塘镇 | 2018年入股紫金县敬国种养农民专业合作社 | 627080 | 元 |  | 62.708 | 蓝塘村村委会 | 2018-08-01 | 2046年11月 | 年收益率11%，投资期限10年，到期返还本金给投资方，所得利益分配给投资方，收益按每户贫困户投入本金的11%收益分配给贫困户 | 绩效目标完成100% | 62.708 | 62.708 | 粤财农[2016]161号，河财农[2016]139号，河财农[2018]136号 |  |  | 2018年入股紫金县敬国种养农民专业合作社52.708万元，2016年入股临江工业园区10万元
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇留塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资紫金县联兴科技有限公司 | 566650 | 元 |  | 56.665 | 留塘村村委会 | 2016-11-01 | 2046年11月 | 年收益率12%，投资期限5年，每年返本返利的给投资方，所得利益分配给投资方，收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户 | 绩效目标完成100% | 56.665 | 56.665 | 粤财农[2016]161号 |  |  | 2018年投资紫金县联兴科技有限公司36.665万元，2018年投资河源富山兄弟农业发展有限公司10万元，2016年入股临江工业园区10万元
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇罗塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资紫金县联兴科技有限公司 | 397770 | 元 |  | 39.777 | 罗塘村村委会 | 2018-02-01 | 2023-08-01 | 年收益率12%，投资期限5年，每年返本返利的给投资方，所得利益分配给投资方，收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户 | 绩效目标完成100% | 39.777 | 39.777 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇砂塘村投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资紫金县联兴科技有限公司 | 80.287 | 元 |  | 80.287 | 砂塘村村委会 | 2018年10月 | 2028年10月 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 绩效目标完成100% | 80.287 | 80.287 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇双兴村投资广东远添农贸实业有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年投资广东远添农贸实业有限公司 | 1779160 | 元 |  | 177.916 | 双兴村村委会 | 2018-01-01 | 2024-09-01 | 年收益率12%，投资期限6年，每年返本返利的给投资方，所得利益分配给投资方，收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户 | 绩效目标完成100% | 177.916 | 177.916 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇投资紫金县联兴科技有限公司 | 蓝塘镇 | 2018年紫金县蓝塘镇投资紫金县联兴科技有限公司 | 160000 | 元 |  | 16 | 蓝塘镇政府 | 2018年11月 | 2028年11月 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 绩效目标完成100% | 16 | 16 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县蓝塘镇长塘村投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 紫金县 | 2018年投资河源富山兄弟农业发展有限公司 | 110000 | 元 |  | 11 | 长塘村村委会 | 2018年11月 | 2028年11月 | 收益按每户贫困户投入剩余本金的12%收益分配给贫困户，带动本地群众、贫困户就业 | 绩效目标完成100% | 11 | 11 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县龙窝镇洋头村茶叶项目 | 龙窝镇 | 茶叶项目 | 1300000 | 元 | 130 | 130 | 洋头村 | 2018.01.01 | 2018.04.06 | 预计能为贫困人口实现每人平均增收726元，超过预脱贫收入标准。 | 预计能为贫困人口实现每人平均增收726元，超过预脱贫收入标准。 | 130 | 130 | 河扶办【2017】171号 |  |  | 深圳帮扶资金
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县南岭镇庄田村村级光伏项目 | 南岭镇 | 河源市泊能新能源有限公司 | 2018.12 | 2018.12 | 30 | 30 | 村级光伏 | 350000 | 元 | 计划5年为贫困户增加收入 | 年收益10%，期限5年。 | 35 | 30 | 粤财农〔2018〕17号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县上义镇吉洞村委会光伏发电 | 上义镇 | 吉洞村委会光伏发电 | 88236 | 元 | 8.8236 | 8.8236 | 吉洞村委会 | 2017.08.01 | 2038.12.01 | 解决贫困户就近就业增加贫困户收入。 | 每年按投资金额10%回报 | 8.8236 | 8.8236 | 粤财农[2016]161号 | 0 | 财政资金
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县上义镇郊田村委会光伏发电 | 上义镇 | 光伏项目 | 245100 | 元 | 24.51 | 24.51 | 郊田村委会 | 2017.08.1 | 2020.07.31 | 解决贫困户就近就业增加贫困户收入。 | 解决贫困户就近就业增加贫困户收入。 | 24.51 | 24.51 | 粤财农[2016]161号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇陂湖村以奖代补资金入股杨屋种养合作社项目 | 水墩镇 | 陂湖村村以奖代补资金入股杨屋种养合作社项目 | 664000 | 元 | 66.4 | 66.4 | 陂湖村委会 | 20180630 | 20230630 | 解决贫困户就近就业增加贫困户收入。 | 每年按投资金额10%回报 | 66.4 | 66.4 | 粤财农【2016】312号
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇黎坑村以奖代补资金入股杨屋合作社 | 水墩镇 | 牛大力 | 100 | 亩 | 0 | 14.2 | 黎坑村委会 | 2018.7.30 | 2023.7.30 | 通过入股合作社发展种养产业，每年固定分红，为贫困户增加长期稳定收入，建立脱贫长效机制。 | 合作期限5年，2018年2月7日至2023年2月6日。乙方每年按投资入股金额的12%计股分红共79680元，年分红款以每半年发放（6月30日和12月31日） | 14.2 | 14.2 | 河财农【2016】169号 |  | 0 | 自筹资金
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇秋溪村发展种养项目 | 水墩镇 | 发展种养项目、养鸡、养牛、养鸭、种植水稻 | 300 | 只 | 300 | 11.166 | 秋溪村村委会 | 2017.06.16 | 2017.12.31 | 年收益12%，每年返架 | 年收益1.704万元 | 11.166 | 11.166 | 河财农【2016】169号 | 0
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县水墩镇秋溪村入股紫金县杨屋种养农民专业合作社 | 水墩镇 | 入股紫金县杨屋种养农民专业合作社 | 170500 | 元 | 17.05 | 17.05 | 秋溪村村委会 | 2018.08.9 | 2023.07.31 | 发展种养项目，发展养鸡、养鸭、养牛、种植水稻，增加贫困户收入 | 饲养鸡的成活率在80%以上 | 17.05 | 17.05 | 河财农【2016】169号 | 0.416 | 自筹资金
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县瓦溪镇下濑村入股广东全日科技太阳能有限公司 | 瓦溪镇 | 入股广东全日科技太阳能有限公司 | 635000 | 元 | 63.5 | 63.5 | 下濑村委会 | 2018.11.1 | 2019.05.1 | 每年固定总收益2.046万元，人均620元 | 每年固定总收益2.046万元，人均620元 | 63.5 | 50
| 紫金县_产业项目_2018年紫金县紫城镇中埔村发展屋顶光伏扶贫项目 | 中埔村 | 光伏 | 95.93 | 元 | 95.93 | 95.93 | 中埔村 | 2018.02.01 | 2018.02.01 | 为贫困人口实现每年每人平均增收400元。 | 绩效目标完成100% | 95.93 | 95.93 | 粤财农2016-161
| 紫金县_产业项目_2018紫金县光伏扶贫电站项目 | 紫金县 | 光伏 | 光伏 | 其他 | 5000 | 5000 | 紫金县惠农扶贫开发有限公司 | 2018.9.22 | 2020.11.20 | 根据各贫困户屋顶光伏的发电量计算年收益，大约每人每年增收1000元。带动贫困户53户239人。 | 根据各贫困户屋顶光伏的发电量计算年收益，大约每人每年增收1000元。带动贫困户53户239人。 | 5000 | 5000 | 紫扶领办【2018】56号
| 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇大新村光伏扶贫项目 | 义容镇 | 入股光伏项目 | 588800 | 元 | 58.88 | 58.88 | 大新村村民委员会 | 2017.11 | 2022.12 | 每户贫困户按照入股金额的12%获得效益分红 | 每户贫困户按照入股金额的12%获得效益分红 | 58.88 | 58.88 | 粤财农[2016]161
| 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇均安村入股县统筹光伏产业项目 | 义容镇 |  | 10000 | 元 |  | 1 | 广东全日科技太阳能有限公司 | 2019.1.1 | 2024.1.1 | 每户贫困户按照入股金额的12%获得效益分红 | 每户贫困户按照入股金额的12%获得效益分红 | 1 | 1 | 粤财农[2016]161
| 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇南洋村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 义容镇 | 2018紫金县义容镇南洋村以奖代补资金入股镇光伏项目 | 722300 | 元 | 72.23 | 72.23 | 南洋村村委会 | 2018.1.1 | 2022.12.30 | 每年按投资额10%获取收益，分两期发放，本金5年合同期结束后一次性返还，所有收益分红分给除五保户外所有贫困户 | 每年按投资额10%获取收益，分两期发放，本金5年合同期结束后一次性返还，所有收益分红分给除五保户外所有贫困户 | 72.23 | 72.23 | 粤财农[2017]10号、粤财农[2017]402号
| 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇下青溪村63千瓦以奖代补资金建设光伏项目 | 义容镇 | 下青溪村63千瓦以奖代补资金建设光伏项目 | 602600 | 元 | 60.26 | 60.26 | 下青溪村委会 | 2018.02.03 | 2043.02.02 | 可开发贫困户以奖代补剩余资金投资入股由广东全日能源科技有限公司经营管理的义容镇和平村鸽场4000KW分布式光伏发电站，合作期限为5年，年收益率12%，共15户53人，投入资金48.854万元。 | 可开发贫困户以奖代补剩余资金投资入股由广东全日能源科技有限公司经营管理的义容镇和平村鸽场4000KW分布式光伏发电站，合作期限为5年，年收益率12%，共15户53人，投入资金48.854万元。 | 60.26 | 60.26 | 粤财农2016-161
| 紫金县_产业项目_2018紫金县义容镇新民村光伏扶贫项目 | 新民村 | 光伏 | 85.411 | 元 | 85.411 | 85.411 | 新民村 | 2018.01.01 | 2020.07.31 | 按贫困户参股比例进行收益分红 | 可为参股贫困户人均增收约294元左右。 | 85.411 | 85.411 | 粤财农2016-161
| 紫金县_村公共服务_2018年黄塘镇曹坑村文化广场 | 曹坑村 | 曹坑村文化广场 | 100000 | 元 | 10 | 10 | 曹坑村 | 2018.10.31 | 2019.10.31 | 贫困户以奖代补资金入股光伏项目，参与分红，增加家庭经济收入 | 贫困户以奖代补资金入股光伏项目，参与分红，增加家庭经济收入 | 10 | 10 | 河财农【2019】17号
| 紫金县_村公共服务_2018年瓦溪镇半岗村党群服务活动中心 | 半岗村 | 党群活动服务中心工程 | 140 | 平方米 | 20 | 20 | 半岗村 | 2018.10.19 | 2019.6.18 | 党群活动服务中心工程 | 党群活动服务中心工程 | 20 | 17 | 河财农〔2019〕17号，河财农[2019]118号 |  | 财政资金
| 紫金县_村公共服务_2018年瓦溪镇茶岗村老年活动中心（避护场所） | 茶岗村 | 茶岗村老年活动中心（避护场所） | 200000 | 元 | 20 | 20 | 茶岗村 | 2018.09.1 | 2019.1.31 | 为村召开村民会议、各项外事活动提供场所，方便全村人民群众的生产生活，助力我村新农村建设 | 绩效目标完成100% | 20 | 20 | 河财农【2019】118号
| 紫金县_村基础设施_2018年蓝塘镇留塘村视频监控 | 留塘村 | 留塘村视频监控 | 100000 | 元 | 10 | 10 | 留塘村村委会 | 2018.12.1 | 2019.02.1 | 治安安全保障。 | 治安安全保障。 | 10 | 10 | 河财农【2019】118号
| 紫金县_村基础设施_2018年临江镇桂林村道路路灯亮化工程 | 桂林村 | [10 empty] | 20.1753
| 紫金县_村基础设施_2018年水墩镇陂湖村杞洋自然村上安桥建设 | 陂湖村 | 陂湖村杞洋自然村上安桥建设 | 60000 | 元 | 6 | 6 | 陂湖村委会 | 2018.12.1 | 2019.05.1 | 方便村民，便利交通。 | 方便村民，便利交通。 | 6 | 6 | 粤财农【2019】114号
| 紫金县_村基础设施_2018年水墩镇黎坑村市政附属工程 | 黎坑村 | 黎坑村市政附属工程 | 200000 | 元 | 20 | 20 | 黎坑村委会 | 2018.05.31 | 2019.05.31 | 美化环境，便民利民。 | 美化环境，便民利民。 | 20 | 20 | 河财农【2019】118号
| 紫金县_村基础设施_2018年义容镇新民村新农村建设及村委办公楼改造 | 新民村 | 新民村新农村建设及村委办公楼改造 | 100000 | 元 | 10 | 10 | 新民村委会 | 2018.11.1 | 2019.03.1 | 乡贤捐助10万元，帮扶单位自筹2万元，村委筹集6.8万元；2018年11月开始施工；受益人数：2500人 | 乡贤捐助10万元，帮扶单位自筹2万元，村委筹集6.8万元；2018年11月开始施工；受益人数：2500人 | 10 | 10 | 河财农【2019】118号
| 紫金县_村基础设施_2018年紫金县蓝塘镇汉塘村绿化工程 | 蓝塘镇 | 村委门前绿化 | 20000 | 元 | 2 | 2 | 蓝塘镇 | 2018.9.10 | 2018.10.18 | 美化环境，便民利民。 | 美化环境，便民利民。 | 3.634 | 2 | 粤财农[2017]13号 |  | 财政资金
| 紫金县_健康扶贫_2018年度紫金县贫困户参加城乡居民医疗保险参保金 | 紫金县 | 紫金县贫困户参加城乡居民医疗保险参保金 | 1813320 | 元 | 181.332 | 181.332 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 项目实施后，可为贫困户提供健康保障。 | 项目实施后，可为贫困户提供健康保障。 | 181.332 | 181.332 | 河扶办【2017】23号
| 紫金县_健康扶贫_2018年紫金县补缴城乡居民医疗保险费 | 义容镇 | 紫金县补缴城乡居民医疗保险费 | 5760 | 元 | 0.576 | 0.576 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 项目实施后，可为贫困户提供医疗保障。 | 项目实施后，可为贫困户提供医疗保障。 | 0.576 | 0.576 | 粤财农【2018】108号
| 紫金县_健康扶贫_2018年紫金县城乡居民医疗中途参保费 | 紫金县 | 金县城乡居民医疗中途参保费 | 169560 | 元 | 16.956 | 16.956 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 项目实施后，可以为贫困户提供医疗保障。 | 项目实施后，可以为贫困户提供医疗保障。 | 16.956 | 16.956 | 河扶办【2017】23号
| 紫金县_健康扶贫_2018年紫金县扶贫保 | 紫金县 | 紫金县扶贫保 | 2947220 | 元 | 294.722 | 294.722 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 项目实施后，可以为贫困户提供医疗保障。 | 项目实施后，可以为贫困户提供医疗保障。 | 294.722 | 294.722 | 河扶办【2017】23号
| 紫金县_教育扶贫_2018-2019年度临江镇桂林村牛奶款 | 桂林村 |  |  | 元 |  |  | 江东新区管委会 |  |  | 为桂林小学、潭头小学师生每人每天发放1瓶伊利纯牛奶，保障村民和贫困户就读子女的健康。 | 为桂林小学、潭头小学师生每人每天发放1瓶伊利纯牛奶，保障村民和贫困户就读子女的健康。 | 10.1895
| 紫金县_金融扶贫_2018年紫金县贷款贴息资金 | 紫金县 | 紫金县贷款贴息资金 | 1500000 | 元 | 150 | 150 | 紫金县扶贫开发办公室 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 项目实施后，可以为贫困户贷款提供便利。 | 项目实施后，可以为贫困户贷款提供便利。 | 150 | 150 | 粤财农【2018】108号
| 紫金县_综合保障性扶贫_2018年紫金县补缴城乡居民养老保险费 | 紫金县 | 紫金县补缴城乡居民养老保险费 | 39240 | 元 | 3.924 | 3.924 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 项目实施后，可为贫困户提供养老保障 | 项目实施后，可为贫困户提供养老保障 | 3.924 | 3.924 | 粤财农【2018】108号
| 紫金县_综合保障性扶贫_2018年紫金县城乡居民基本养老保险费 | 紫金县 | 紫金县城乡居民基本养老保险费 | 658680 | 元 | 65.868 | 65.868 | 紫金县人力资源和社会保障局 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | 项目实施后，可为贫困户提供养老保障 | 项目实施后，可为贫困户提供养老保障 | 65.868 | 65.868 | 粤财农【2018】108号

## Sheet2 (hidden)
源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 | 江东新区
东埔街道办事处 | 义合镇 | 东水镇 | 上坪镇 | 上义镇 | 上坪镇2 | 城东办事处 | 公里
高埔岗街道办事处 | 仙塘镇 | 下车镇 | 丰稔镇 | 中坝镇 | 三角镇 | 临江镇 | 平方米
埔前镇 | 上莞镇 | 上陵镇 | 佗城镇 | 九和镇 | 元善镇 | 古竹镇 | 立方米
源南镇 | 半江镇 | 优胜镇 | 义都镇 | 义容镇 | 内莞镇 |  | 亩
源西街道办事处 | 双江镇 | 公白镇 | 四都镇 | 凤安镇 | 大湖镇 |  | 个
| 叶潭镇 | 古寨镇 | 回龙镇 | 南岭镇 | 忠信镇 |  | 头
| 康禾镇 | 合水镇 | 岩镇镇 | 好义镇 | 油溪镇 |  | 只
| 新港镇 | 大坝镇 | 新田镇 | 敬梓镇 | 溪山镇 |  | 辆
| 曾田镇 | 彭寨镇 | 田心镇 | 柏埔镇 | 田源镇 |  | 尾
| 柳城镇 | 林寨镇 | 登云镇 | 水墩镇 | 绣缎镇 |  | 人
| 涧头镇 | 浰源镇 | 紫市镇 | 瓦溪镇 | 陂头镇 |  | 元
| 漳溪乡 | 热水镇 | 细坳镇 | 紫城镇 | 隆街镇 |  | 口
| 灯塔镇 | 礼士镇 | 老隆镇 | 苏区镇 | 高莞镇 |  | 其他
| 船塘镇 | 贝墩镇 | 赤光镇 | 蓝塘镇
| 蓝口镇 | 长塘镇 | 贝岭镇 | 黄塘镇
| 锡场镇 | 阳明镇 | 车田镇 | 龙窝镇
| 顺天镇 | 青州镇 | 通衢镇
| 骆湖镇 |  | 铁场镇
| 黄村镇 |  | 鹤市镇
| 黄田镇 |  | 黎咀镇
| 新回龙镇 |  | 黄布镇
黄石镇
龙母镇
麻布岗镇

## Sheet5 (hidden)
东埔街道办事处 | 高埔岗街道办事处 | 埔前镇 | 源南镇 | 源西街道办事处 |  | 义合镇 | 仙塘镇 | 上莞镇 | 半江镇 | 双江镇 | 叶潭镇 | 康禾镇 | 新港镇 | 曾田镇 | 柳城镇 | 涧头镇 | 漳溪乡 | 灯塔镇 | 船塘镇 | 蓝口镇 | 锡场镇 | 顺天镇 | 骆湖镇 | 黄村镇 | 黄田镇 | 新回龙镇
太阳升村 | 新作塘作业区 | 中田村 | 风光村 | 新塘村 |  | 中洞村 | 仙塘村 | 两礤村 | 珠坑村 | 兰溪村 | 琏石村 | 仙坑村 | 青溪村 | 蒲田村 | 石侧村 | 乐源村 | 中联村 | 玉井村 | 凹头村 | 蓝口围村 | 禾石坑村 | 党演村 | 骆湖村 | 黄村坳村 | 久社村 | 留洞村
高塘村 | 大水井作业区 | 陂角村 | 白田村 | 黄子洞村 |  | 香溪村 | 新洋潭村 | 仙湖村 | 西溪村 | 高陂村 | 儒斜村 | 雅陶村 | 半坑村 | 玉湖村 | 柳城村 | 新中村 | 上蓝村 | 结游草村 | 新寨村 | 乐村村 | 厚洞村 | 白沙村 | 杨坑村 | 板仓村 | 白溪村 | 十洞村
东埔村 | 新陂作业区 | 杨子坑村 | 双下村 | 庄田村 |  | 高楼村 | 观塘村 | 冼川村 | 半江村 | 双江村 | 儒步村 | 田心村 | 双田村 | 新东村 | 柳星村 | 新坝村 | 下蓝村 | 白礤村 | 石岗村 | 牛背村 | 杨梅村 | 牛生塘村 | 江坑村 | 祝岗村 | 方围村 | 立溪村
|  | 高围村 | 榄坝村 | 白岭头村 |  | 南浩村 | 古云村 | 百坝村 | 积洞村 | 新田村 | 半埔村 | 南山村 | 斗背村 | 石湖村 | 黄洞村 | 新田村 | 井贝村 | 新光村 | 福坑村 | 角塘村 | 鸟桂村 | 枫木村 | 红花村 | 红十月村 | 新联村 | 甘背塘村
|  | 高埔村 | 墩头村 |  |  | 曲滩村 | 木京村 | 新南村 | 竹园村 | 桥头村 | 双下村 | 星社村 | 晓洞村 | 曾田村 | 围星村 | 礤娥村 | 日光村 | 高车村 | 许村村 | 新圩居委会 | 林石村 | 二龙岗村 | 小水村 | 黄村村 | 礼洞村 | 洞源村
|  | 莲塘岭村 |  |  |  | 超阳村 | 禾溪村 | 新民村 | 横斜村 | 桥联村 | 文径村 | 曲龙村 | 杨梅村 | 梅花村 | 赤江村 | 大往村 | 鹊田村 | 黄土岭村 | 李田村 | 车头山村 | 林禾村 | 横塘村 | 峰木村 | 梅龙村 | 鹤塘村 | 小径村
|  | 双头村 |  |  |  | 义合村 | 龙利村 | 新轮村 | 樟溪村 | 黄陂村 | 双坪村 | 黎顺村 | 李田村 | 横坑村 | 上坝村 | 涧头村 | 群星村 | 柯木村 | 黄沙村 | 铁场埔村 | 新三洞村 | 大坪村 | 致富村 | 欧屋村 | 黄坑村 | 径尾村
|  | 南陂村 |  |  |  | 上屯村 | 龙尾村 | 李白村 | 渔潭村 | 增坑村 | 双头村 | 大禾村 | 龙镇村 | 池田村 | 下坝村 | 洋潭村 | 嶂下村 | 黄埔地村 | 积良村 | 礤下村 | 水库村 | 沙溪村 | 上欧村 | 正昌村 | 黄田村 | 南山下村
|  | 赤岭村 |  |  |  | 下屯村 | 坭坑村 | 江田村 | 左拔村 | 寨下村 | 吉布村 | 若坝村 | 庄下村 | 银坑村 | 上洞村 | 涧新村 | 东华村 | 安平村 | 竹楼村 | 礤头村 | 河洞村 | 金史村 | 下欧村 | 永新村 | 坑口村 | 东星村
|  | 坪围村 |  |  |  |  | 东方红村 | 太阳村 |  | 寨子村 | 叶潭居委会 | 陈坑村 |  |  |  | 长新村 | 井口村 | 灯塔村 | 龙江村 | 鹊坝村 | 治溪村 | 滑滩村 |  | 邬洞村 | 桂花村 | 下洞村
|  | 埔前村 |  |  |  |  | 红光村 | 苏扬村 |  | 下林村 | 叶潭村 | 彰教村 |  |  |  | 东坝村 |  | 莲塘村 | 车头村 | 杨柳村 | 锡场居委会 | 牛潭村 |  | 宁山村 | 水头村
|  | 大塘村 |  |  |  | 仙塘镇 仙塘村 新洋潭村 观塘村 古云村 木京村 禾溪村 龙利村 龙尾村 坭坑村: 热水村; 上莞镇 两礤村 仙湖村 冼川村 百坝村 新南村 新民村 新轮村 李白村 江田村: 常美村; 叶潭镇 琏石村 儒斜村 儒步村 半埔村 双下村 文径村 双坪村 双头村 吉布村: 车田村; 涧头镇 乐源村 新中村 新坝村 新田村 礤娥村 大往村 涧头村 洋潭村 涧新村: 乐平村; 灯塔镇 玉井村 结游草村 白礤村 新光村 高车村 黄土岭村 柯木村 黄埔地村 安平村: 下围村; 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 群丰村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 秀水村; 锡场镇 禾石坑村 厚洞村 杨梅村 鸟桂村 林石村 林禾村 新三洞村 水库村 河洞村: 长江村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 铁岗村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 醒群村
|  | 罗塘村 |  |  |  | 仙塘镇 仙塘村 新洋潭村 观塘村 古云村 木京村 禾溪村 龙利村 龙尾村 坭坑村: 徐洞村; 上莞镇 两礤村 仙湖村 冼川村 百坝村 新南村 新民村 新轮村 李白村 江田村: 下寨村; 叶潭镇 琏石村 儒斜村 儒步村 半埔村 双下村 文径村 双坪村 双头村 吉布村: 红坑村; 灯塔镇 玉井村 结游草村 白礤村 新光村 高车村 黄土岭村 柯木村 黄埔地村 安平村: 犁园村; 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 老围村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 齐坑村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 上七村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 清溪村
|  | 河背村 |  |  |  | 叶潭镇 琏石村 儒斜村 儒步村 半埔村 双下村 文径村 双坪村 双头村 吉布村: 山下村; 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 流石村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 塘心村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 下七村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 良村村
|  | 泥金村 |  |  |  | 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 小水村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 地运村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 万和村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 良田村
|  | 上村村 |  |  |  | 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 岭头村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 大围村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 三洞村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 陈村村
[19 empty] | 船塘村 | 土陂村 |  |  |  |  | 乌坭村
[19 empty] | 铁坑村 | 培群村
[19 empty] | 主固村 | 派头村
[19 empty] | 青丰村 | 长江头村
[19 empty] | 三河村 | 榄子围村
花径村
东水镇 | 下车镇 | 上陵镇 | 优胜镇 | 公白镇 | 古寨镇 | 合水镇 | 大坝镇 | 彭寨镇 | 林寨镇 | 浰源镇 | 热水镇 | 礼士镇 | 贝墩镇 | 长塘镇 | 阳明镇 | 青州镇 |  |  |  | 老埔场村
云新村 | 狮形村 | 中洞村 | 优镇村 | 东联村 | 三联村 | 丰洋村 | 高发村 | 惠宏村 | 中洞村 | 新街村 | 九连村 | 三联村 | 电光村 | 陶锡村 | 中洞村 | 片田村
成村村 | 兴隆村 | 丰溪村 | 石坝村 | 新江村 | 南兴村 | 三联村 | 半坑村 | 五星居委会 | 兴井村 | 曲潭村 | 田心村 | 新丰村 | 慎行村 | 中輋村 | 七窖村 | 先锋村
成源村 | 石含村 | 上陵村 | 鱼溪村 | 新石村 | 前程村 | 珊坪村 | 石井村 | 彭镇村 | 新兴村 | 李田村 | 南湖村 | 梅坝村 | 共荣村 | 田吉村 | 丰道村 | 星兴村
甘蕉村 | 和一村 | 下陵村 | 新石村 | 新聚村 | 梅华村 | 兴径村 | 合水村 | 玉水村 | 石江村 | 黄田村 | 北联村 | 黄茅村 | 南坝村 | 暧水村 | 珊瑚村 | 新建村
六联村 | 和二村 | 瑞州村 | 新联村 | 新陂村 | 河东村 | 政和村 | 石谷村 | 公和村 | 明星村 | 塘尾村 | 联丰村 | 龙水村 | 新南村 | 秀河村 | 新塘村 | 星和村
新坪村 | 群丰村 | 新民村 | 秀溪村 | 塘角村 | 水西村 | 西坑村 | 鹅塘村 | 马塘村 | 石镇村 | 赤龙村 | 中兴村 | 大塘村 | 石村村 | 黄沙村 | 星星村 | 星塘村 |  |  | 城东办事处 | 临江镇 | 古竹镇
新桥村 | 镇山村 | 百龙村 | 优二村 | 美塘村 | 丰和村 | 合水村 | 石陂村 | 光溪村 | 杨洞村 | 洪浰村 | 下径村 | 澄心村 | 树华村 | 四围村 | 新社村 | 星联村 |  |  | 和平村 | 光凹村 | 上联村
显塘村 | 雪一村 | 黄沙村 | 上潭村 |  |  | 大罗村 | 龙狮村 | 兴隆村 | 楼镇村 | 山下村 |  | 下涧村 | 贝溪村 | 赤岭村 | 谢洞村 | 永丰村 |  |  | 胜利村 | 前进村 | 雅色村
梅花村 | 雪峰村 | 桃源村 |  |  |  | 金坑村 | 超田村 | 星丰村 | 山前村 |  |  |  | 大塘村 | 龙陂村 | 梅埔村 | 山塘村 |  |  |  | 禾坑村 | 新围村
增坑村 | 云峰村 | 增公村 |  |  |  | 彰洞村 | 坪溪村 | 同兴村 | 中前村 |  |  |  | 武联村 | 苏光村 | 梅径村 | 船埠村 |  |  |  | 桂林村 | 双坑村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 软坑村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 米福村; 合水镇 丰洋村 三联村 珊坪村 兴径村 政和村 西坑村 合水村: 中和村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 汤湖村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 西长村; 林寨镇 中洞村 兴井村 新兴村 石江村 明星村 石镇村 杨洞村: 严村村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 河溪村; 长塘镇 陶锡村 中輋村 田吉村 暧水村 秀河村 黄沙村 四围村: 阳坑村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 均上村 |  |  |  | 梧峰村 | 吉安村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 大坝村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 江口村; 合水镇 丰洋村 三联村 珊坪村 兴径村 政和村 西坑村 合水村: 丰岭村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 水背村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 梅园村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 强新村; 长塘镇 陶锡村 中輋村 田吉村 暧水村 秀河村 黄沙村 四围村: 中村村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 坪地村 |  |  |  | 塘排村 | 榴坑村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 大田村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 罗村村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 金星村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 土厘村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 三多村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 城东村 |  |  |  | 胜利村 | 槎岭村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 宋龙村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 翠山村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 老正村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 龙安村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 上溪村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 龙湖村 |  |  |  | 联新村 | 榄溪村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 莫丰村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 富良村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 上正村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 墩史村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 下溪村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 均联村 |  |  |  | 澄岭村 | 四维村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 长热村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 寨西村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 水口村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 均通村 |  |  |  | 年丰村 | 水东村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 上坝村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 三乐村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 细中村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 城西村 |  |  |  |  | 孔埔村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 中心村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 红星居委会; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 大楼村 |  |  |  |  | 潮沙村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 董源村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 泮溪村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 聚兴村 |  |  |  |  | 平渡村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 寨下村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 富联村 |  |  |  |  | 雁头村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 聚史村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 书塘村 |  |  |  |  | 蓼坑村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 群联村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 雅水村 |  |  |  |  | 上洞村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 大塘面居委会 |  |  |  |  | 下洞村
川九村
岭西村
长沙村
隆周村
二六村
九子村
三溪村
上坪镇 | 丰稔镇 | 佗城镇 | 义都镇 | 四都镇 | 回龙镇 | 岩镇镇 | 新田镇 | 田心镇 | 登云镇 | 紫市镇 | 细坳镇 | 老隆镇 | 赤光镇 | 贝岭镇 | 车田镇 | 通衢镇 | 铁场镇 | 鹤市镇 | 黎咀镇 | 黄布镇 | 黄石镇 | 龙母镇 | 麻布岗镇
双富村 | 莲风村 | 东瑶村 | 新岭村 | 新四村 | 骆歧村 | 鹊塘村 | 双柳村 | 下畲村 | 高南村 | 仁里村 | 半径村 | 板塘村 | 下畲村 | 上盘村 | 丰石村 | 葛藤村 | 东湖村 | 社坑村 | 虎口村 | 新布村 | 五星村 | 藕塘村 | 小长沙村
新村村 | 丰稔村 | 佗城村 | 星光村 | 新川村 | 园田村 | 郑坑村 | 新田村 | 陂角村 | 双桥村 | 新北村 | 贵湖村 | 红桥村 | 瑶坑村 | 古石村 | 共和村 | 玳峰村 | 瑞厚村 | 鹤市村 | 西园村 | 松洋村 | 公洞村 | 珠塘村 | 大长沙村
石湖村 | 丰联村 | 亨渡村 | 新潭村 | 福光村 | 罗中村 | 联城村 | 福斗村 | 田东村 | 石福村 | 新南村 | 黄花村 | 官坑村 | 畲乾村 | 石芬村 | 马畲村 | 玳瑁村 | 珊田村 | 鹤联村 | 皮潭村 | 大广村 | 新德村 | 成邦村 | 瑚径村
吉祥村 | 成塘村 | 上蒙村 | 新联村 | 新龙村 | 罗丰村 | 山池村 | 大岭村 | 田北村 | 新街村 | 新民村 | 楠木村 | 联亨村 | 再乐村 | 石马村 | 教丰村 | 儒南村 | 凭畲村 | 大佳村 | 石东村 | 欧江村 | 高进村 | 白佛村 | 向前村
梅坑村 | 十二排村 | 佳派村 | 桂林村 | 四都村 | 罗南村 | 平越村 | 源三村 | 田心村 | 梅花村 | 旺田村 | 黄龙村 | 水贝村 | 再头村 | 米贝村 | 石下村 | 高湖村 | 新和村 | 罗乐村 | 南坑村 | 宦境村 | 杉河村 | 白石村 | 赤化村
龙田村 | 排东村 | 高涧村 | 红旗村 | 黄沙阁村 | 罗回村 | 东方村 | 径塘村 | 甘陂村 | 天云村 | 民乐东村 | 大河村 | 江边村 | 再森村 | 宫下村 | 叶塘村 | 华城村 | 双丰村 | 河布村 | 魏洞村 | 金鱼村 | 黄沙村 | 双华村 | 龙池村
回龙村 | 排峰村 | 叶布村 | 红星村 | 上榴村 | 群光村 |  |  | 松林村 | 东山村 | 秀田村 | 永安村 | 涧洞村 | 石圳村 | 罗陂村 | 黄埠村 | 华新村 | 石坑村 | 富石村 | 和围村 |  | 龙南村 | 赤塘村 | 赤贝村
小灰村 | 高坑村 | 新渡村 | 长兴村 | 下榴村 | 罗明村 |  |  | 塔峰村民委员会 |  | 民乐西村 | 细坳村 | 浮石村 | 再香村 | 雁化村 | 鹤畲村 | 双寨村 | 周塘村 | 莲坑村 | 珠头石村 |  | 黄石村 | 龙邦村 | 壮士村
金龙村 | 名光村 | 枫深村 | 中心村 |  | 大塘肚村 |  |  | 长坑村 |  | 紫市村 | 小三村 | 联新村 | 新淳村 |  | 园塘村 | 旺宜村 | 秀中村 | 芝野村 | 和畲村 |  | 龙江村 | 大塘村 | 大古村
热水村 | 礼堂村 | 梅村村 |  |  | 罗西村 |  |  | 三友村 |  |  | 联平村 | 月落塘村 | 双洋村 |  | 赤木村 | 旺茂村 | 和田村 |  | 梅州村 |  | 长洲村 | 大庙村 | 联中村
上坪村 | 黄岭村 | 坪田村 |  |  | 岐岭村 |  |  | 东友村 |  |  | 张田村 | 老隆村 | 南龙村 |  | 樟州村 | 梅东村 | 谷前村 |  | 龙潭村 |  |  | 永光村 | 富州村
青云村 | 罗洋村 | 大江村 |  |  | 万光村 |  |  | 东坑村 |  |  | 月光正村 | 岭西村 | 梅光村 |  | 四联村 | 梅城村 | 讴田村 |  | 大地村 |  |  | 洋田村 | 红阳村
青化村 | 左拔村 | 塔西村 |  |  | 东北村 |  |  | 东塘村 |  |  |  | 莲南村 | 大洋村 |  | 增坑村 | 太楼村 | 桥头村 |  | 夏径村 |  |  | 小庙村 | 大塘面村
| 莲东村 | 胜利村 |  |  | 万塘村 |  |  | 上寨村 |  |  |  | 莲塘村 | 沥口村 |  | 大同村 | 寨背村 | 社贝村 |  | 宜坑村 |  |  | 花井村 | 阁前村
| 丰亨村 | 灵江村 | [5 empty] | 上扬村 |  | 三溪村 赤光镇 下畲村 瑶坑村 畲乾村 再乐村 再头村 再森村 石圳村 再香村: 浮下村; 三溪村 车田镇 丰石村 共和村 马畲村 教丰村 石下村 叶塘村 黄埠村 鹤畲村: 车田村; 三溪村 通衢镇 葛藤村 玳峰村 玳瑁村 儒南村 高湖村 华城村 华新村 双寨村: 锦太村; 三溪村 铁场镇 东湖村 瑞厚村 珊田村 凭畲村 新和村 双丰村 石坑村 周塘村: 秀联村; 三溪村 黎咀镇 虎口村 西园村 皮潭村 石东村 南坑村 魏洞村 和围村 珠头石村: 满东村 |  |  | 张乐村 | 上溪村
|  | 三印村 | [5 empty] | 东江村 |  | 三溪村 赤光镇 下畲村 瑶坑村 畲乾村 再乐村 再头村 再森村 石圳村 再香村: 潭芬村; 三溪村 车田镇 丰石村 共和村 马畲村 教丰村 石下村 叶塘村 黄埠村 鹤畲村: 郭岭村; 三溪村 通衢镇 葛藤村 玳峰村 玳瑁村 儒南村 高湖村 华城村 华新村 双寨村: 锦归村; 三溪村 铁场镇 东湖村 瑞厚村 珊田村 凭畲村 新和村 双丰村 石坑村 周塘村: 黄田村; 三溪村 黎咀镇 虎口村 西园村 皮潭村 石东村 南坑村 魏洞村 和围村 珠头石村: 联民村 |  |  | 上洋田村
|  | 东坑村 | [7 empty] | 三溪村 车田镇 丰石村 共和村 马畲村 教丰村 石下村 叶塘村 黄埠村 鹤畲村: 汤湖村; 三溪村 通衢镇 葛藤村 玳峰村 玳瑁村 儒南村 高湖村 华城村 华新村 双寨村: 广福村; 三溪村 铁场镇 东湖村 瑞厚村 珊田村 凭畲村 新和村 双丰村 石坑村 周塘村: 梓江村; 三溪村 黎咀镇 虎口村 西园村 皮潭村 石东村 南坑村 魏洞村 和围村 珠头石村: 满村村 |  |  | 张堂村
[15 empty] | 郑里村 |  | 均厚村 |  | 蒲村村
[15 empty] | 郑马村 |  | 黄花村
[15 empty] | 嶂石村 |  | 龙湖村
[15 empty] | 官天岭村 |  | 塘江村
[15 empty] | 径光村 |  | 通亨村
[15 empty] | 莲塘村 |  | 江头村
罗坳村
铁东村
铁场村
茅畲村
丰光村
葛州村
中径村
上义镇 | 中坝镇 | 九和镇 | 义容镇 | 凤安镇 | 南岭镇 | 好义镇 | 敬梓镇 | 柏埔镇 | 水墩镇 | 瓦溪镇 | 紫城镇 | 苏区镇 | 蓝塘镇 | 黄塘镇 | 龙窝镇
招元村 | 上石村 | 双罗村 | 青水村 | 下石村 | 东溪村 | 高尚村 | 中联村 | 利民村 | 上璜坑村 | 上濑村 | 中洞村 | 青溪村 | 留塘村 | 拱桥村 | 五星村
捲蓬村 | 袁田村 | 在上村 | 下青溪村 | 佛岭村 | 王告村 | 双全村 | 田头村 | 新丰村 | 黎坑村 | 下濑村 | 乌石村 | 黄布村 | 元吉村 | 曹坑村 | 琴南村
光辉村 | 北坑村 | 龙塘村 | 西平村 | 东龙村 | 瑞邱村 | 吉田村 | 扬眉村 | 南昌村 | 秋溪村 | 九树村 | 仙湖村 | 龙上村 | 加元村 | 车前村 | 琴口村
吉洞村 | 发昌村 | 在南村 | 南坑村 | 仁里村 | 高新村 | 鹿塘村 | 冯坑村 | 方湖村 | 黄輋村 | 瓦溪村 | 璜光村 | 赤溪村 | 白沙村 | 上黄塘村 | 慎田村
叶西村 | 松梓村 | 黄砂村 | 华星村 | 凤民村 | 彩头村 | 积良村 | 甘田村 | 梅中村 | 段布村 | 公坑村 | 璜坑村 | 永光村 | 百罗村 | 下黄塘村 | 琴星村
郊田村 | 贺光村 | 金光村 | 南洋村 | 觉民村 | 庄田村 | 远光村 | 敬梓村 | 福田村 | 水口村 | 高田村 | 仕贵村 | 永坑村 | 南山村 | 嶂拔村 | 琴江村
上义村 | 塔凹村 | 官坑村 | 新民村 | 竹塘村 |  | 小古村 | 南村村 | 复兴村 | 水墩村 | 半岗村 | 衙前村 | 小北村 | 半径村 | 腊石村 | 光明村
| 富坑村 | 富竹村 | 和平村 | 横排村 |  | 宜良村 | 柑坑村 | 永丰村 | 群丰村 | 新龙村 | 白溪村 | 炮子村 | 双兴村 | 澄田村 | 公村村
| 良庄村 | 热水村 | 黄洞村 | 回龙村 |  |  | 塘美村 | 洋坑村 | 雅布村 | 椒坑村 | 升平村 |  | 石城村 | 庙前村 | 公柘村
| 径口村 | 幸福村 | 桥田村 | 黄洞坑村 |  |  | 正联村 | 大鲁村 | 陂湖村 | 围澳村 | 南岗村 |  | 砂塘村 | 铁嶂村 | 高坑村
| 广福村 | 芫芬村 | 均安村 | 上坑村 |  |  | 联和村 | 群星村 |  | 四联村 | 石坑村 |  | 告坑村 | 锦口村 | 南奋村
| 中心村 | 九和村 | 龙腾村 |  |  |  | 洋高村 | 良洞村 |  | 墩头村 | 新庄村 |  | 博雅村 | 长岌村 | 双下村
| 乐平村 | 五一村 | 大同村 |  |  |  | 陂头村 | 东升村 |  | 红光村 | 升车村 |  | 和睦村 |  | 礼坑村
|  |  | 坪輋村 |  |  | 柏埔镇 利民村 新丰村 南昌村 方湖村 梅中村 福田村 复兴村 永丰村: 东方村; 瓦溪镇 上濑村 下濑村 九树村 瓦溪村 公坑村 高田村 半岗村 新龙村: 洪田村; 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 石陂村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 龙渡村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 黄竹塘村
|  |  | 大新村 |  |  | 瓦溪镇 上濑村 下濑村 九树村 瓦溪村 公坑村 高田村 半岗村 新龙村: 茶岗村; 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 林田村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 塘田村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 桂山村
|  |  | 夏棠村 |  |  | 瓦溪镇 上濑村 下濑村 九树村 瓦溪村 公坑村 高田村 半岗村 新龙村: 上东村; 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 黄花村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 大村村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 梅园村
|  |  | 塘面村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 龙湖村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 汉塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 黄洞村
|  |  | 汀村村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 龙潭村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 河塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 竹径村
|  |  | 安全村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 榕林村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 罗塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 黄田村
|  |  | 宝山村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 鹧鸪村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 市北村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 龙窝村
|  |  | 联光村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 横径村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 布心村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 连塘村
|  |  | 下告村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 龙鸣村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 自然村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 红星村
|  |  | 中兴村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 城西村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 茜坑村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 洋头村
|  |  | 东平村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 水澄村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 长塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 罗洞村
[11 empty] | 荷岗村 |  | 建联村 |  | 宝洞村
[11 empty] | 上书村 |  | 蓝塘村 |  | 官田村
[11 empty] | 下书村 |  |  |  | 嶂下村
[11 empty] | 中埔村 |  |  |  | 庆丰村
[11 empty] | 上庄村 |  |  |  | 茶松村
[11 empty] | 蓝坑村 |  |  |  | 彭坊村
[11 empty] | 上澄村 |  |  |  | 上坑村
东坑村
牌楼村
上坪镇2 | 三角镇 | 元善镇 | 内莞镇 | 大湖镇 | 忠信镇 | 油溪镇 | 溪山镇 | 田源镇 | 绣缎镇 | 陂头镇 | 隆街镇 | 高莞镇
东阳村 | 白石村 | 东联村 | 高湖村 | 五禾村 | 中洞村 | 九潭村 | 丰盘村 | 田东村 | 新建村 | 蒲田村 | 百叟村 | 二联村
惠西村 | 新村村 | 留潭村 | 显村村 | 盘石村 | 新下村 | 上镇村 | 东罗村 | 田西村 | 坳头村 | 分水村 | 双头村 | 高村村
西坪村 | 新民村 | 前锋村 | 桃坪村 | 油村村 | 西湖村 | 下阳村 | 马洞村 | 新河村 | 塔岭村 | 李坑村 | 古石村 | 西南村
古坑村 | 石源村 | 新龙村 | 塘兴村 | 活水村 | 司前村 | 兴中村 | 百高村 | 永吉村 | 民主村 | 贵塘村 | 贵岭村 | 右坑村
旗石村 | 石马村 | 石龙村 | 横水村 | 湖东村 | 曲塘村 | 新溪村 | 软坑村 | 水西村 | 沙径村 | 资溪村 | 立新村 | 高陂村
新镇村 | 向阳村 | 鹤湖村 | 大水村 | 罗经村 | 黄花村 | 石背村 | 岐山村 | 肖屋村 | 红星村 | 大华村 | 龙埔村 | 太平村
新陂村 | 桐岗村 | 警雄村 | 大陂村 | 湖西村 | 柘陂村 | 大东村 | 溪西村 | 长翠村 | 金溪村 | 连光村 | 梅洞村 | 河西村
石陂村 | 塘背村 | 增坝村 | 小洞村 | 库区村 | 大坪村 | 大塘村 | 茶山村 |  | 尚岭村 | 塘田村 | 沙圳村 | 徐村村
小水村 | 阳江村 | 大埠村 | 莞中村 |  | 水滣村 | 油东村 | 东水村 |  | 建民村 | 连星村 | 沙心村 | 中平村
布联村 |  | 河坝村 | 蓝州村 |  | 大陂村 | 富乐村 |  |  |  | 夏田村 | 沐河村 | 丁村村
东南村 |  | 邓村村 | 蕉坪村 |  | 东升村 | 官桥村 |  |  |  | 金中村 | 岑告村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 下楼村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 醒狮村; 中洞村 新下村 西湖村 司前村 曲塘村 黄花村 柘陂村 大坪村: 上坣村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 溪南村 |  |  | 官岭村 | 镇南村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 中村村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 江面村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 小溪村 |  |  | 腊溪村 | 径头村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 三洞村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 密溪村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 金龙村 |  |  | 花山村 | 长沙村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 下洞村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 东河村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 长丰村 |  |  | 陂头村 | 隆东村
九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 茶新村 |  |  | 三水村 | 隆兴村
九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 长潭村 |  |  |  | 三坑村
九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 彭田村 |  |  |  | 东坑村
东埔村
隆河村

## Sheet3 (hidden)
财政专项扶贫资金_2 | 财政涉农统筹整合资金_2 | 用于扶贫的社会事业方面的资金_2 | 地方债务资金_2 | 易地扶贫搬迁资金_2 | 定点扶贫资金_2 | 东西协作资金_2 | 社会帮扶资金_2 | 银行贷款_2 | 自筹资金_2
扶贫发展_3 | 水利发展资金_3 | 重点生态功能区转移支付_3 | 地方债务资金_3 | 中央预算内投资_3 | 定点扶贫资金_3 | 东西协作资金_3 | 社会帮扶资金_3 | 扶贫小额信贷_3 | 自筹资金_3
以工代赈_3 | 农业生产发展资金_3 | 省级基本财力保障机制奖补资金_3 |  | 专项建设基金_3 |  |  |  | 其他扶贫贷款_3
少数民族发展_3 | 农业改革发展资金_3 | 老少边区转移支付(不含专项扶贫资金)_3 |  | 地方债务资金_3
国有贫困林场扶贫_3 | 农业综合开发补助补助资金_3 | 城乡义务教育补助经费_3 |  | 易地扶贫搬迁长期贷款_3
国有贫困农场扶贫_3 | 农村综合改革转移支付_3 | 农村义务教育薄弱学校改造补助资金_3
“三西”农业建设_3 | 农村环境连片整治示范资金_3 | 改善普通高中学校办学条件补助资金_3
其他_3 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)_3 | 现代职业教育质量提升计划专项资金_3
| 农村危房改造补助资金_3 | 新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助_3
| 中央专项彩票公益金支持扶贫资金_3 | 学生资助补助经费_3
| 产粮大县奖励资金_3 | 中央补助地方公共服务体系建设专项资金（中央部门部分重点项目)_3
| 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分)_3 | 电信普遍服务补助资金_3
| 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外)_3 | 中央基建投资用于易地扶贫搬迁部分_3
| 服务业发展专项资金(支付新农村现代流通服务网络工程部分)_3 | 可再生能源电价附加用于光伏扶贫部分_3
| 旅游发展基金_3 | 林业生态保护恢复资金_3
| 中央基建投资用于"三农"建设部分_3 | 中央水库移民扶贫资金_3
| 土地整治工作专项资金_3 | 大中型水库移民后期扶贫资金_3
| 其他财政涉农统筹整合资金(省市县级财政资金，中央财政资金无此项)_3 | 城乡居民基本养老保险补助经费_3
城乡居民医疗保险转移支付_3
困难群众救助补助资金_3
就业补助资金_3
残疾人事业发展补助资金_3
公共卫生服务补助资金_3
基本药物制度补助资金_3
医疗救助补助资金_3
农业保险保费补助_3
其他用于扶贫的社会事业资金(省市县级资金，中央资金无此项)_3

## Sheet4 (hidden)
财政资金_1 | 地方债务资金_1 | 易地扶贫搬迁资金_1 | 定点扶贫资金_1 | 东西协作资金_1 | 社会帮扶资金_1 | 银行贷款_1 | 自筹资金_1
财政专项扶贫资金_2 | 地方债务资金_2 | 易地扶贫搬迁资金_2 | 定点扶贫资金_2 | 东西协作资金_2 | 社会帮扶资金_2 | 银行贷款_2 | 自筹资金_2
财政涉农统筹整合资金_2
用于扶贫的社会事业方面的资金_2

## 项目分类 (hidden)
产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 休闲农业与乡村旅游 | 光伏项目 | 生态扶贫项目 | 其他
就业扶贫 | 贫困村创业致富带头人项目 | 扶贫车间 | 外出务工补助 | 就业创业补助 | 就业创业培训 | 技能培训
易地扶贫搬迁 | 集中安置 | 分散安置
公益岗位 | 公益岗位
教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参与"学前学会普通话"行动 | 其他教育扶贫
健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 参加大病保险 | 接受医疗救助 | 参加其他补充医疗保险 | 参加意外保险 | 接受大病(地方病)救治
危房改造 | 农村危房改造
金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 产业保险 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 其他
生活条件改善 | 入户路改造 | 解决安全饮水 | 厨房厕所圈舍等改造
综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 享受特困人员救助供养 | 参加城乡居民基本养老保险 | 接受留守关爱服务 | 接受临时救助
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 通生产用电 | 通生活用电 | 光纤宽带接入 | 产业路 | 其他 | 小型农田水利设施
村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 村卫生室标准化建设 | 村幼儿园建设 | 村级文化活动广场
项目管理费 | 项目管理费

## Sheet1 (hidden)
扶贫开发资金 | 产业扶贫 | 未开工 | 扶贫发展 | 中央提前下达 | 村务公开栏 | 财政资金 | 第一批 | 新建
帮扶单位自筹资金 | 劳动力就业扶贫 | 已开工未完工 | 以工代赈 | 当年新增资金 | 纸媒 | 地方债务资金 | 第二批 | 扩建
行业倾斜资金 | 农村危房改造扶贫 | 已完工但未竣工验收 | 少数民族发展 | 省本级投入资金 | 电视 | 易地扶贫搬迁资金 | 第三批 | 改建
扶贫济困日捐赠资金 | 集体经济发展 | 已完工且竣工验收 | 国有贫困林场扶贫 | 省级追加 | 广播 | 定点扶贫资金 | 第四批 | 恢复
省市级农村人居环境整治专项资金 | 农村生活污水处理 |  | 国有贫困农场扶贫 | 市本级投入资金 | 网站 | 东西协作资金 | 第五批
其他 | 农村生活垃圾处理 |  | 发展资金（管理费） | 市本级追加 | 微博 | 社会捐赠 | 第六批
| 村道和村内道路硬底化 |  | “三西”农业建设 | 县本级投入资金 | 微信 | 银行贷款 | 第七批
| 村庄集中供水 |  | 其他 | 县本级追加 |  | 自筹资金 | 第八批
| 厕所革命 |  |  | 无 |  |  | 第九批
| 其他 | [5 empty] | 第十批